## Abril 26
REPORTE EJECUTIVO DE ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DE GLOSAS
INSTITUCIONES COLABORADORAS SERPAT 2026
I. DATOS DE LA INSTITUCIÓN
Nombre de la Institución: |  | Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
RUT: |  | 65.021.747-0
Representante Legal: |  | María Fernanda García Iribarren
Mes informado: |  | abril 2026
II. Informe de Ejecución Actividades Mensuales - Síntesis
Ítem de seguimiento |  | Descripción |  | Porcentaje estimado
Avance anual de actividades |  | Porcentaje estimado de ejecución respecto del total de actividades planificadas para el año |  | 28.43%
Contribución a la PEP |  | Porcentaje de las actividades ejecutadas en el mes informado que contribuyen a la Política de Educación Patrimonial (PEP) |  | 85%
Enfoque de género |  | Porcentaje de las actividades ejecutadas en el mes informado que incorporan enfoque de género |  | 12.5%
III. Lista de las actividades realizada durante el mes.
N° | Nombre de la Actividad Desarrollada |  | Modalidad | Contribuye a la PEP | Enfoque de Género
1 | Preservación de las colecciones del museo para su uso y acceso público |  | N/A | SI
2 | Difusión, promoción de uso de las colecciones y contenidos del MMDH |  | P/V | SI
3 | Difusión, visibilización y circulación de las colecciones |  | P/V | SI | SI
4 | Desarrollo y promoción de Investigación: archivos, memorias, ddhh |  | P/V | SI
5 | Redes y trabajos colaborativos, intercambios y asesorías en temas de archivos y memorias |  | P/V | SI
6 | Diseño de nueva área curatorial de la muestra principal |  | P | SI
11 | Coordinación y montaje de la exposición fotográfica temporal de Lucas Urenda |  | P | SI
12 | Coordinación, curaduría, diseño y montaje de exposición temporal sobre disidencias en dictadura y democracia, incluyendo colecciones del MMDH |  | P | SI
13 | Coordinación, curaduría, diseño y montaje de exposición temporal de David Lamelas y Hildegarde Duane. |  | P | SI
16 | Coordinación, diseño, montaje y difusión de exposición sobre Colonia Dignidad en colaboración con la Universidad Libre de Berlín |  | P | SI
19 | Coordinación de montaje temporal en colaboración con Fundación Momento Ciudadano, Museo Histórico Nacional y Escuela de Diseño UDP. |  | P | SI
21 | Adecuación de salas expositivas mediante coordinación de servicios y adquisición de materiales necesarios, incluyendo bancas para visitantes |  | P | SI
23 | Diseño, coordinación, supervisión y adecuaciones técnicas de la muestra principal, incluyendo ajuste de dispositivos museográficos, actualización gráfica de salas y zonas expositivas, adecuación de espacios y mejoras parciales de iluminación en zonas seleccionadas. |  | P | SI
24 | Publicación de Informe sobre proyecto Dialoguemos. |  | P | SI
26 | Actividades con Colegio de Profesores/as |  | P/V | SI
27 | Actividad en Educación de Párvulo |  | P | SI
28 | Actividad con Enseñanza Básica |  | P | SI
29 | Actividad con Enseñanza Media |  | P | SI
31 | Actividad musical en días de patrimonio |  | P | SI
32 | Talleres Semana de Educación Artística |  | P | SI
37 | Pilotear el uso del material de apoyo sobre Historias de Búsqueda para actualizar y realizar su diseño gráfico para difundirlo en Educa Memoria |  | P | SI
38 | Diseño metodológico y grafico de ruta para mediación con Carabineros |  | P | SI
39 | Difusión |  | V | SI
40 | Registro de las actividades del Museo |  | V | SI
41 | Prensa |  | N/A | SI
43 | Premio Periodismo, Memoria y DDHH |  | P/V | SI
49 | Estreno Películas y Documentales, Homenajes, Lanzamientos de libros, conciertos, seminarios y conversatorios, entre otros. |  | P | SI | SI
50 | Apoyo de producción, coordinación y técnica en actividades vinculadas a otras áreas del museo. |  | P | SI | SI
52 | Equipos Auditorio |  | N/A | N/A | N/A
55 | Fortalecimiento de las relaciones internacionales del Museo con otros actores |  | P/V | SI
57 | Coordinación de actividades protocolares y de intercambio cultural internacional |  | P/V | SI
58 | Memorias interactivas de Colonia Dignidad. Cooperación chileno-alemana para el abordaje histórico y cultural (MICD) |  | P/V | SI
59 | Fomentar el acceso y la inclusión universal a los espacios de memoria, derechos humanos, a la cultura y el arte. |  | P/V | SI
60 | Encuentros de memorias feministas y disidentes |  | P | SI | SI
61 | Taller de archivos |  | P | SI | SI
64 | Actualización y Mejoras en Sistemas de Colecciones |  | N/A | N/A | N/A
65 | Mantener la infraestructura digital y tecnologías actualizadas |  | N/A | N/A | N/A
66 | Pago por uso de plataformas Online |  | N/A | N/A | N/A
68 | Mantenimiento y/o actualización de equipos y sistemas |  | N/A | N/A | N/A
70 | Coordinación, control y supervisión; gestión administrativa y financiera. |  | N/A | N/A | N/A
| MARIA FERNANDA GARCÍA IRIBARREN |  | ELIZABETH G. RAMIREZ VARGAS
| Directora Ejecutiva |  | Asist. de Proyectos
| Representante Legal |  | Firma Responsable

## ABRIL
Informe de Actividades Abril 2026
Programa | Actividades | Desarrollo de la Actividad | Modalidad Presencial/ Virtual | Público Objetivo | Meta cuantitativa/ Indicador de Cumplimiento | Periodicidad/ Fecha | Medio de verificación | Links a Verificadores
P1 COLECCIONES | 01. Preservación de las colecciones del museo para su uso y acceso público | 01.4 Subtitulaciones | N/A | General | 15 Subtitulaciones | enero a diciembre | Informes trimestrales, fotografías, videos links | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P1COL/04.26n01.4.pdf
|  | 01.5 Registro de ingresos de nuevas adiciones, actas e inventarios, | N/A | General | 12 informes / entregados mensualmente | enero a diciembre | Informes mensuales, actas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P1COL/04.26n01.5.pdf
|  | 01.6 Actualización de ingresos en BD y plataformas de acceso público | N/A | General | 800 registros nuevos | enero a diciembre | Informes mensuales | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P1COL/04.26n01.6.pdf
| 02. Difusión, promoción de uso de las colecciones y contenidos del MMDH | 02.2 CEDOC-CEDAV | P/V | General, estudiantes, investigadores, realizadores AV, Medios de Comunicación, Instituciones | Informes mensuales / 12 Informes | enero a diciembre | Informes mensuales | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P1COL/04.26n02.2.1.pdf
|  |  | P | Estudiantes, instituciones, organizaciones de memoria y archivos | 8 talleres | marzo a diciembre | Informes, fotografías | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P1COL/04.26n02.2.2.pdf
|  |  | P | Estudiantes universidades chilenas y extranjeras | 7 pasantes | enero a diciembre | Informes bimensuales, fotografías | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P1COL/04.26n02.2.3.pdf
|  |  | N/A | Investigadores, estudiantes, instituciones, general | 2 folletos | enero a noviembre | Factura, folletería | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P1COL/04.26n02.2.4.pdf
| 03. Difusión, visibilización y circulación de las colecciones | 03.4 Cine de Colección | P | General | 2 exhibiciones al mes, 12 en total | abril a noviembre | Factura, material gráfico, informe | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P1COL/04.26n03.4.1.pdf
|  |  | P/V | General | 45 películas aprox | enero a diciembre | Informes mensuales | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P1COL/04.26n03.4.2.pdf
| 04. Desarrollo y promoción de Investigación: archivos, memorias, ddhh | 04.1 Concurso de tesis | P/V | Estudiantes Universitarios de pre y post grado, académicos, organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales | 8 premiados 50% | Marzo a Noviembre | Gráficas convocatoria, actas, informes, Publicación, factura y boleta honorarios | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P1COL/04.26n04.1.1.pdf
1 publicación 50%
|  | 04.2 Desarrollo archivo oral y entrevistas de Memoria | P/V | Organizaciones de DDHH, organizaciones ciudadanas, estudiantes, academia | 30 entrevistas al año | enero a diciembre | Informe mensual | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P1COL/04.26n04.2.pdf
| 05. Redes y trabajos colaborativos, intercambios y asesorías en temas de archivos y memorias | 05.1 Ruta de la Memoria Barrio Yungay | P | General | 3 recorridos | marzo a diciembre | Informes, gráficas, registro fotográfico | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P1COL/04.26n05.1.1.pdf
|  | 05.2 RAMDH | P | Organizaciones archivos y memoria | 6 reuniones | marzo a diciembre | actas, registro fotográfico | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P1COL/04.26n05.2/
P2 Museografía y Curaduría | 06. Diseño de nueva área curatorial de la muestra principal | Planificación y desarrollo del diseño museográfico y espacial de una nueva área curatorial de la muestra principal, basada en el guion museográfico aprobado, abordando la resistencia cultural en los años 80, el plebiscito y el período post 90. | P | General | Guion curatorial y pre-diseño del espacio (50%) | Enero a Agosto | Informes, planos, fotografías | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P2MUS/04.26n06.pdf
[5 empty] | Planos y archivos gráficos de diseño museográfico y espacial aprobados por la Directora Ejecutiva (50%). | Enero a Agosto
| 08. Coordinación y diseño gráfico de la exposición temporal en colaboración con la Vicaría de la Solidaridad | Coordinación del diseño gráfico y su implementación para exposición temporal, en articulación con equipos curatoriales y técnicos del MMDH. | P | General | Desarrollo y ajuste de propuesta gráfica expositiva; Coordinación de producción e implementación gráfica; Supervisión de montaje y apertura. | enero | Informes, Propuesta gráfica expositiva aprobada; Registro fotográfico del montaje en explanada | EJECUTADO
| 09. Coordinación y montaje de la exposición temporal del artista Leonardo Portus, bajo la curaduría de José de Nordenflycht | Coordinación técnica del montaje de la exposición temporal y entrega de materiales expositivos para su difusión institucional, en articulación con artista, curador, equipos internos y área de Comunicaciones del museo. | P | General | Textos y diseño expositivo aprobados (35%) | enero - febrero | Informes, fotografías, gráficas | EJECUTADO
[5 empty] | Entrega de material de difusión a Comunicaciones (35%) | febrero
[5 empty] | Montaje final y apertura de la exposición (30%). | marzo
| 10. Coordinación y montaje de la exposición temporal de la artista Milena Moena, bajo la curaduría de Cynthia Schuffer | Coordinación técnica del montaje de la exposición temporal y entrega de materiales expositivos para su difusión institucional, en articulación con artista, curador, equipos internos y área de Comunicaciones del museo. | P | General | Textos y diseño expositivo aprobados (35%) | enero - febrero | Informes, fotografías, gráficas | EJECUTADO
[5 empty] | Entrega de material de difusión a Comunicaciones (35%) | febrero
[5 empty] | Montaje final y apertura de la exposición (30%). | marzo
| 11. Coordinación y montaje de la exposición fotográfica temporal de Lucas Urenda | Coordinación y montaje de exposición temporal, en articulación con equipos curatoriales y técnicos del MMDH. | P | General | Textos y diseño expositivo aprobados (35%) | enero a marzo | Informes, fotografías, gráficas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P2MUS/04.26n11.pdf
[5 empty] | Entrega de material de difusión a Comunicaciones (35%) | abril
[5 empty] | Montaje final y apertura de la exposición (30%). | mayo
| 12. Coordinación, curaduría, diseño y montaje de exposición temporal sobre disidencias en dictadura y democracia, incluyendo colecciones del MMDH | Gestión integral de la exposición temporal, desde la curaduría y el diseño expositivo hasta su montaje y apertura al público, en articulación con equipos internos del museo. | P | General | Textos y diseño expositivo aprobados (35%) | enero-febrero | Informes, fotografías, gráficas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P2MUS/04.26n12.pdf
[5 empty] | Entrega de material de difusión a Comunicaciones (35%) | marzo
[5 empty] | Montaje final y apertura de la exposición (30%). | abril
| 13. Coordinación, curaduría, diseño y montaje de exposición temporal de David Lamelas y Hildegarde Duane. | Gestión integral de una exposición temporal de piezas audiovisuales creadas entre ambos artistas. Comprende la definición y organización de contenidos, el diseño expositivo y la coordinación de su producción, montaje y apertura al público, en articulación con equipos internos del museo. | P | General | Selección de obras (25%) | Enero a Abril | Informes, fotografías, gráficas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P2MUS/04.26n13.pdf
[5 empty] | Diseño expositivo aprobado (25%) | abril - mayo
[5 empty] | Producción y entrega de contenidos curatoriales, de mediación y difusión (25%) | mayo
[5 empty] | Montaje final y apertura de la exposición (25%) | junio
| 16. Coordinación, diseño, montaje y difusión de exposición sobre Colonia Dignidad en colaboración con la Universidad Libre de Berlín | Coordinación integral del proceso expositivo, integrando curaduría, diseño museográfico, servicio especializado de diseño espacial y arquitectónico, montaje y producción de materiales gráficos de difusión dentro del museo. | P | General | Guion curatorial con selección de archivos (25%) | julio a septiembre | Informes, fotografías, gráficas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P2MUS/04.26n16.pdf
[5 empty] | Diseño expositivo finalizado (25%) | julio a septiembre
[5 empty] | Entrega de material de difusión a Comunicaciones (15%) | Septiembre
[5 empty] | Plan de montaje y cronograma final aprobado (15%) | Septiembre
[5 empty] | Registros fotográficos de montaje (20%). | octubre
| 19. Coordinación de montaje temporal en colaboración con Fundación Momento Ciudadano, Museo Histórico Nacional y Escuela de Diseño UDP. | Gestión integral de un montaje temporal en la Plaza de la Memoria, resultado de un proyecto de colaboración semestral entre instituciones. Comprende un acompañamiento a estudiantes de Diseño UDP y coordinación técnica del montaje. | P | General | Diseño expositivo aprobado (35%); | marzo a junio | Informe y fotografías | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P2MUS/04.26n19.pdf
[5 empty] | Producción y entrega de contenidos curatoriales, de mediación y difusión (35%); | junio
[5 empty] | Montaje final y apertura de la exposición (30%). | julio
| 21. Adecuación de salas expositivas mediante coordinación de servicios y adquisición de materiales necesarios, incluyendo bancas para visitantes | Coordinación y supervisión de trabajos de adecuación de salas, incluyendo pintura, tabiquería, montaje, instalación de bancas, compra de materiales y organización del retiro y traslado de piezas según sea necesario, asegurando condiciones óptimas para la apertura de exposiciones. | P | General | 1 informe mensual de trabajos de montaje y desmontaje, y registros fotográficos mensuales de las salas intervenidas (12) | Ejecución por etapas durante el transcurso del año, según programación de exposiciones temporales y requerimientos operativos. | Informes, fotografías, gráficas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P2MUS/04.26n21.pdf
| 23. Diseño, coordinación, supervisión y adecuaciones técnicas de la muestra principal, incluyendo ajuste de dispositivos museográficos, actualización gráfica de salas y zonas expositivas, adecuación de espacios y mejoras parciales de iluminación en zonas seleccionadas. | 23.1 Coordinación integral de las intervenciones técnicas y museográficas para mantener la muestra principal operativa y en condiciones óptimas de exhibición, incluyendo diseño de ajustes, actualización gráfica, adecuación de espacios, mejoras de iluminación y comisión/validación de los trabajos ejecutados. | P | General | Informes Mensuales (12) | Enero a diciembre | Informes, fotografías, gráficas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P2MUS/04.26n23.1.pdf
P3 Educación y audiencias | 24. Publicación de Informe sobre proyecto Dialoguemos. | Edición final de resultados del proyecto ¡Dialoguemos!: Explorando lo que significa ser niño desde las niñeces y juventudes | P | Instituciones que trabajan con niñeces, académicos/as y docentes. | Edición de documento 50% |  | Actas, diseños y documentos | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P3EDU/04.26n24/
[5 empty] | Diseño Gráfico del documento. 40% | Agosto | Actas, diseños y documentos
[5 empty] | Publicación en EducaMemoria 10% | Septiembre | Documento digital publicado en página EducaMemoria
| 26. Actividades con Colegio de Profesores/as | Se proyecta avanzar con las reuniones de trabajo para el lineamiento de actividades formativas en DESCA y contenidos relativos a la convivencia escolar y su relación con las unidades de formación ciudadana | P/V | Docentes | 1 Documento de Diseño de actividad formativa para docentes | Primer semestre del año 2026 | Acta de reuniones. Propuesta de diseño de actividades para docentes | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P3EDU/04.26n26/
| 27. Actividad en Educación de Párvulo | Se proyecta la implementación de 2 mediaciones de la actividad Zapatos con olor a Mar en Educación de Párvulo | P | Estudiantes de educación de párvulos | Ejecución de actividad en 2 jardines infantiles | mayo a julio | PDF de Afiche , Consentimientos informados de los estudiantes, Fotografías de cada actividad. | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P3EDU/04.26n27/
| 28. Actividad con Enseñanza Básica | Se proyecta la implementación del proyecto Radial con Enseñanza Básica | P | Estudiantes de Enseñanza Básica | Ejecución de 5 sesiones de trabajo con un curso de Enseñanza Básica | mayo y junio | Carta de compromiso de escuela, Consentimientos informados, Asistencia por sesión, Fotografías por cada sesión, Cápsulas de radio | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P3EDU/04.26n28/
| 29. Actividad con Enseñanza Media | Se proyecta la implementación de la cuarta versión de Arte y Memoria con Enseñanza Media | P | Estudiantes de Enseñanza Media | Ejecución de 8 sesiones de trabajo con un curso de Enseñanza Media | enero a junio | Carta de compromiso de escuela, Consentimientos informados, Asistencia por sesión, Fotografías por cada sesión, Cápsulas de radio | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P3EDU/04.26n29/
| 30. Talleres fechas patrimoniales | 30.1 Se proyecta diseñar y/o replicar talleres durante Museo de Verano; Patrimonio, Patrimonio de niñez; vacaciones de invierno; noche de museos. Diseño de talleres y/o actualización de diseño. Producción de materiales y compra de insumos para taller | P | General | Programación y ejecución de activación, mediación y talleres en Museo de verano | enero y febrero | Programación, Fichas de actividades mediadas, Fotografías | EJECUTADA
| 31. Actividad musical en días de patrimonio | Replicar la estrategia de gestión de fila musical durante los 2 días de las jornadas de patrimonio | P | General | 1 evento: Ejecución de la actividad musical | mayo | Programación de parrilla musical. Ficha de activación musical. Fotografías | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P3EDU/04.26n31/
| 32. Talleres Semana de Educación Artística | Se proyecta diseñar y/o replicar talleres para 2 actividades durante SEA | P | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes | 2 Talleres | mayo | Programación, Fichas de talleres. Publicación de talleres. Fotografías | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P3EDU/04.26n32/
| 37. Pilotear el uso del material de apoyo sobre Historias de Búsqueda para actualizar y realizar su diseño gráfico para difundirlo en Educa Memoria | Probar el uso y identificar el cumplimiento de los objetivos metodológicos para actualizar y realizar la versión gráfica del recurso de apoyo | P | General | Documento digital | marzo a agosto | Publicación de documento para recorrido libre en EducaMemoria. Difusión en redes de museo del material disponible | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P3EDU/04.26n37/
| 38. Diseño metodológico y grafico de ruta para mediación con Carabineros | Se proyecta crear material de apoyo para ser utilizado antes y/o después por los visitantes de carabineros | P | Carabineros, PDI , Gendarmes | Diagramación de documento digital | Febrero a junio | Publicación de documento para recorrido libre en EducaMemoria. Difusión en redes de museo del material disponible | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P3EDU/04.26n38/
P4 Comunicaciones | 39. Difusión | Campañas de difusión de actividades internas y externas del Museo y generación de contenidos propios | V | Usuarios de la RRSS | 12 informes que incluyen publicaciones en redes sociales y plataforma web. Cada informe da cuenta de campañas de difusión de actividades internas y externas del Museo, visitas y generación de contenidos propios. Cada informe dará cuenta de al menos 20 publicaciones mensuales considerando X, TikTok, Instagram, Facebook y pagina web. | Mensual - Año contenido en informes mensuales | Fotos Link Publicaciones Métricas RRSS | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P4COM/04.26n39.pdf
| 40. Registro de las actividades del Museo | Difusion a través de plataformas digitales de las actividades relevantes realizadas en el Museo. | V | Usuarios de la RRSS y Plataforma web | 12 informes que incluyen publicaciones en RR.SS y plataforma web. Cada informe da cuenta de actividades del Museo registradas por comunicaciones. Cada informe dará cuenta de al menos 3 registros mensuales. | Mensual - Año contenido en informes mensuales | Link Publicaciones Métricas RRSS | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P4COM/04.26n40.pdf
| 41. Prensa | Gestión y monitoreo de prensa | N/A | N/A | 12 informes que incluyen apariciones en prensa durante el mes. | Mensual - Año contenido en informes mensuales | Informe con Link a Publicaciones | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P4COM/04.26n41.pdf
| 43. Premio Periodismo, Memoria y DDHH | Ejecución Premio Periodismo, Memoria y DDHH | V/P | Periodistas y estudiantes de periodismo | Hito 1 (25%): Producción de lanzamiento y convocatoria al Premio y Taller | Abril - Julio | Fotos, Actas, Metodología taller,Listas de postulantes, fotografías | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P4COM/04.26n43.pdf
P5 Extensión | 46. Aniversario | La actividad considera la Inauguración de la exposición que conmemora los 50 años de la creación de la Vicaría de la Solidaridad. El acto considera la presentación de grupos musicales con apoyo de archivos del museo. | P | Trabajadores de la Vicaría, organizaciones sociales y de derechos humanos. | Reuniones para definir repertorio con las agrupaciones musicales que participarían. 25% | enero | Fotografías / Publicación en web del MMDH . actas, registro fotográfico . Fotografías / Publicación en web del MMDH | EJECUTADO
Coordinación de arriendo de técnica (sonido y pantalla) y sillas 25%
Pruebas de sonido, etc. Evento 50%
| 49. Estreno Películas y Documentales, Homenajes, Lanzamientos de libros, conciertos, seminarios y conversatorios, entre otros. | Realizar la producción y coordinación de actividades presentadas por personas, organizaciones, agrupaciones y diversas entidades vinculadas a la misión del museo; las cuales son realizadas en las dependencias del museo. | P | Se incorpora en la programación solicitudes de espacios del museo, de parte de agrupaciones de derechos humanos, de familiares de víctimas, entidades académicas y culturales, entre otras. | Informes mensuales (12 informes al año) | Enero a diciembre 2026 | Registro fotográfico y/o audiovisual, enlace sitio web. | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P5EXT/04.26n49.pdf
| 50. Apoyo de producción, coordinación y técnica en actividades vinculadas a otras áreas del museo. | Realizar la producción y coordinación de actividades vinculadas a otras áreas del museo, tales como inauguraciones de exposiciones, ciclo de cine de colecciones, donaciones, lanzamiento de archivos, seminarios, firmas de convenios, entre otros. | P | áreas y equipos de trabajo Museo | 25 actividades | enero a diciembre 2026 | Registro fotográfico del evento | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P5EXT/04.26n50.pdf
| 52. Equipos Auditorio | Compra de equipos, repuestos, materiales e insumos necesarios para el funcionamiento del espacio. | N/A | N/A | Informes Mensuales (12) | Enero a Diciembre | Informes y Facturas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P5EXT/04.26n52.pdf
|  |  | N/A | N/A
|  |  | N/A | N/A
|  |  | N/A | N/A
|  |  | N/A | N/A
P6 GESTIÓN DIRECTIVA Y COORDINACIÓN | 54. Conmemoración 8M | Acto conmemorativo del Dia Internacional de la Mujer, que contempla materiales para talleres , acto musical y condecoraciones a mujeres destacadas | P | Organizaciones de la sociedad civil, instituciones y público en general | Planificar Acto 8 M y convocar a artistas, talleristas (25%) | enero-febrero | Informe de reuniones, facturas, fotografías del evento | EJECUTADO
[5 empty] | ACTO 8M (75%) | 6 de marzo
| 55. Fortalecimiento de las relaciones internacionales del Museo con otros actores | Participación en redes o articulaciones internacionales de espacios y sitios de memoria y conciencia, y redes de museos y derechos humanos. | P/V | N/A | 10 informes | Marzo-diciembre | lista de asistentes o fotografías de reunión o minutas de reunión | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P6DIR/04.26n55.pdf
| 57. Coordinación de actividades protocolares y de intercambio cultural internacional | Organización de visitas de organismos, instituciones y autoridades internacionales, como también otros grupos para el intercambio cultural. Coordinación de exposiciones internacionales. Contempla actividades realizadas con gobiernos extranjeros por medio de sus embajadas u otras representaciones, según demanda | P/V | Embajadas, Organismos Internacionales, Delegaciones Extranjeras, Universidadades | 11 informes | Marzo-diciembre | Lista de visitantes o fotografías o flyer/afiches eventos | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P6DIR/04.26n57.pdf
| 58. Memorias interactivas de Colonia Dignidad. Cooperación chileno-alemana para el abordaje histórico y cultural (MICD) | Coordinación de proyecto en conjunto con la Universidad Libre de Berlín respecto de la ex Colonia Dignidad | P/V | N/A | 10 informes | Marzo-diciembre | Minutas de reunión o fotografías, informe técnico anual | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P6DIR/04.26n58.pdf
| 59. Fomentar el acceso y la inclusión universal a los espacios de memoria, derechos humanos, a la cultura y el arte. | 59.4 Programa Biblioteca Central para Ciegos | N/A | Publico general, de baja visión o ciegos | 200 copias | Mar/Dic | Informe mensual, actas de reuniones, fotografías y factura | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P6DIR/04.26n59.4.1.pdf
|  |  | P | Encargado de accesibilidad e inclusión, Mantención y Dirección | 1 visita técnica | Abril/ Mayo | Informe final, fotografía, acta de reunión | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P6DIR/04.26n59.4.2.pdf
Mantención Tecnológica | 64. Actualización y Mejoras en Sistemas de Colecciones | 64.1 Optimización de Base de Datos de Tesis | V | Visitantes Web | Requerimientos y Levantamiento 10% | Marzo | Paquete de Documentación Técnica Final que incluye: 1) Reporte de Implementación. 2) Manual de Uso 3) Enlace de acceso web a la plataforma y administrador de contenido. 4) Documento de cierre con VB Área Colecciones | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P7TI/04.26n64.1.pdf
[5 empty] | Desarrollo e Implementacion 60% | Abril-Mayo
[5 empty] | QA y Validacion de Datos 20% | Junio
[5 empty] | Puesta en marcha y cierre 10% | Junio
| 65. Mantener la infraestructura digital y tecnologías actualizadas | 65.1 Renovación y adquisición de licencias esenciales | V | Cliente Interno | Reporte mensual de licencias correspondiene al mes en curso (12) | Mensual | 12 Reportes | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P7TI/04.26n65.1.pdf
|  | 65.2 Alojamiento web, mantenimiento de servidores y servicios en la nube. | V | Visitantes Web | Reporte de Pagos correspondientes al mes en curso (12) | Mensual | 12 reportes | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P7TI/04.26n65.2.pdf
| 66. Pago por uso de plataformas Online | Pago de plataformas de uso Online | V | Cliente Interno | Reporte mensual de licencias correspondiene al mes en curso (12) | Mensual | 12 Reportes | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P7TI/04.26n66/
| 68. Mantenimiento y/o actualización de equipos y sistemas | 68.1 Materiales, insumos, mantención, reparación y/o reparación de equipos tecnológicos. | N/A | Cliente Interno | Compra de materiales, repuestos equipos moviles y/o insumos informaticos necesarios para cumplir el 100% de operatividad tecnologica. | Trimestral | Informe de continuidad Operativa que incluye: 1) Informes de gestión de activos, 2) Registro de solicitudes de soporte atendidas, 3) Facturas de adquisición de insumos/repuestos y 4) Actas de entrega o instalación de componentes en equipos institucionales. | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P7TI/04.26n68.1/
|  | 68.2 Renovación de equipos informáticos oficinas (Saldo computadores 2025) |  |  | Compra de equipos informáticos para funcionarios (Saldo 2025) | Trimestral |  | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P7TI/04.26n68.2/
|  | 68.3 Arriendo de Impresora |  |  | Reporte mensual de arriendo | Mensual | 12 Reportes | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P7TI/04.26n68.3.pdf
P8 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAS | 70. Coordinación, control y supervisión; gestión administrativa y financiera. | 70.1 Corresponde a Seguridad, Aseo, Contratos de Mantención, Seguridad, Aseo, Consumos básicos, Seguros, Gastos operacionales, Mantención, repuestos e insumos, adquisición de un desfibrilador, estufas. | N/A | N/A | Mantenciones correctiva 80 | enero a diciembre | Informe de visita correspondientes a Contratos de Mantención. Informes de mantenciones correctivas y preventivas. | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P8ADM/04.26n70.1.1.pdf
[5 empty] | Mantenciones preventivas 500 | enero a diciembre | Informe de visita correspondientes a Contratos de Mantención. Informes de mantenciones correctivas y preventivas. | https://rendicion.mmdh.cl/2026/04/P8ADM/04.26n70.1.2/