## Enero 26
REPORTE EJECUTIVO DE ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DE GLOSAS
INSTITUCIONES COLABORADORAS SERPAT 2026
I. DATOS DE LA INSTITUCIÓN
Nombre de la Institución: |  | Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
RUT: |  | 65.021.747-0
Representante Legal: |  | María Fernanda García Iribarren
Mes informado: |  | enero 2026
II. Informe de Ejecución Actividades Mensuales - Síntesis
Ítem de seguimiento |  | Descripción |  | Porcentaje estimado
Avance anual de actividades |  | Porcentaje estimado de ejecución respecto del total de actividades planificadas para el año |  | 7.1%
Contribución a la PEP |  | Porcentaje de las actividades ejecutadas en el mes informado que contribuyen a la Política de Educación Patrimonial (PEP) |  | 94%
Enfoque de género |  | Porcentaje de las actividades ejecutadas en el mes informado que incorporan enfoque de género |  | 17%
III. Lista de las actividades realizada durante el mes.
N° | Nombre de la Actividad Desarrollada |  | Modalidad | Contribuye a la PEP | Enfoque de Género
1 | Preservación de las colecciones del museo para su uso y acceso público |  | N/A | SI
2 | Difusión, promoción de uso de las colecciones y contenidos del MMDH |  | P/V | SI | SI
3 | Difusión, visibilización y circulación de las colecciones |  | P/V | SI | SI
4 | Desarrollo y promoción de Investigación: archivos, memorias, DDHH |  | P/V | SI
5 | Redes y trabajos colaborativos, intercambios y asesorías en temas de archivos y memorias |  | P/V | SI
6 | Diseño de nueva área curatorial de la muestra principal |  | P | SI
8 | Coordinación y diseño gráfico de la exposición temporal en colaboración con la Vicaría de la Solidaridad |  | P | SI
9 | Coordinación y montaje de la exposición temporal del artista Leonardo Portus, bajo la curaduría de José de Nordenflycht |  | P | SI
10 | Coordinación y montaje de la exposición temporal de la artista Milena Moena, bajo la curaduría de Cynthia Schuffer |  | P | SI
11 | Coordinación y montaje de la exposición fotográfica temporal de Lucas Urenda |  | P | SI
12 | Coordinación, curaduría, diseño y montaje de exposición temporal sobre disidencias en dictadura y democracia, incluyendo colecciones del MMDH |  | P | SI
13 | Coordinación, curaduría, diseño y montaje de exposición temporal de David Lamelas y Hildegarde Duane |  | P | SI
16 | Coordinación, diseño, montaje y difusión de exposición sobre Colonia Dignidad en colaboración con la Universidad Libre de Berlín |  | P | SI
17 | Gestión, coordinación, curaduría y montaje de exposición del artista Lorenzo Sandoval, en colaboración con el Centro Cultural de España en Chile |  | P | SI
18 | Coordinación de exposición temporal en colaboración con Sybir Memorial Museum |  | P | SI
21 | Adecuación de salas expositivas mediante coordinación de servicios y adquisición de materiales necesarios, incluyendo bancas para visitantes |  | P | SI
23 | Diseño, coordinación, supervisión y adecuaciones técnicas de la muestra principal, incluyendo ajuste de dispositivos museográficos, actualización gráfica de salas y zonas expositivas, adecuación de espacios y mejoras parciales de iluminación en zonas seleccionadas. |  | P | SI
24 | Publicación de Informe sobre proyecto Dialoguemos |  | P | SI
26 | Actividades con Colegio de Profesores/as |  | P/V | SI
28 | Actividad con Enseñanza Básica |  |  | SI
29 | Se proyecta la implementación de la cuarta versión de Arte y Memoria con Enseñanza Media |  | P | SI
30 | Avance Talleres fechas patrimoniales |  | P | SI
31 | Avance Actividad musical en días de patrimonio |  | P | SI
38 | Avance Diseño metodológico y gráfico de ruta para mediación con Carabineros |  | P | SI
39 | Difusión |  | V | SI | SI
40 | Registro de las actividades del Museo |  | V | SI
41 | Prensa |  | N/A | SI
46 | Aniversario |  | P | SI
49 | Estreno Películas y Documentales, Homenajes, Lanzamientos de libros, conciertos, seminarios y conversatorios, entre otros. |  | P | SI | SI
50 | Apoyo de producción, coordinación y técnica en actividades vinculadas a otras áreas del museo. |  | P | SI | SI
54 | Conmemoración 8M |  | P | SI | SI
59 | Intérprete en lengua de señas |  | P | SI
65 | Mantener la infraestructura digital y tecnologías actualizadas |  | V | SI | N/A
68 | Mantenimiento y/o actualización de equipos y sistemas |  | N/A | N/A | N/A
70 | Seguridad, Aseo, Contratos de Mantención, Seguridad, Aseo, Consumos básicos, Seguros, Gastos operacionales, Mantención, repuestos e insumos, adquisición de un desfibrilador, estufas. |  | N/A | N/A | N/A
| MAGDALENA GARRETÓN SOLER |  | ELIZABETH G. RAMIREZ VARGAS
| Coordinadora General |  | Asist. de Proyectos
| Directora Ejecutiva Subrogante |  | Firma Responsable

## Medios de Verificación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN REPORTE EJECUTIVO ENERO 2026
Programa | Actividades | Desarrollo de la Actividad | Modalidad Presencial/ Virtual | Público Objetivo | Periodicidad/ Fecha | Medio de verificación | Links a Verificadores
P1 Colecciones | 01. Preservación de las colecciones del museo para su uso y acceso público | 01.4 Subtitulaciones | N/A | General | enero a diciembre | Informes trimestrales, fotografías, videos links | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P1COL/01.26n01.4.pdf
|  | 01.5 Registro de ingresos de nuevas adiciones, actas e inventarios, | N/A | General | enero a diciembre | Informes mensuales, actas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P1COL/01.26n01.5.pdf
|  | 01.6 Actualización de ingresos en BD y plataformas de acceso público | N/A | General | enero a diciembre | Informes mensuales | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P1COL/01.26n01.6.pdf
| 02. Difusión, promoción de uso de las colecciones y contenidos del MMDH | 02.2 CEDOC-CEDAV | P/V | General, estudiantes, investigadores, realizadores AV, Medios de Comunicación, Instituciones | enero a diciembre | Informes mensuales | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P1COL/01.26n02.2.1.pdf
|  |  | P | Estudiantes universidades chilenas y extranjeras | enero a diciembre | Informes bimensuales, fotografías | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P1COL/01.26n02.2.3.pdf
| 03. Difusión, visibilización y circulación de las colecciones |  | P | Visitantes presenciales del MMDH | noviembre | Informe, Registro fotográfico y audiovisual, nómina de fotos integradas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P1COL/01.26n03.1.2.pdf
|  |  | P | Visitantes presenciales del MMDH | enero a diciembre | Informes bimensuales | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P1COL/01.26n01.5.pdf
|  | 03.2 Exposiciones en otros espacios en Chile y otros países | P | General, instituciones académicas | enero a diciembre | Informes, convenios, registro fotográfico facturas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P1COL/01.26n03.2.1.pdf
|  |  | P/V | General | enero a diciembre | Informes mensuales | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P1COL/01.26n03.4.2.pdf
| 04. Desarrollo y promoción de Investigación: archivos, memorias, ddhh | 04.1 Concurso de tesis | P/V | Estudiantes Universitarios de pre y post grado, académicos, organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales | Marzo a Noviembre | Gráficas convocatoria, actas, informes, Publicación, factura y boleta honorarios | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P1COL/01.26n04.1.1.pdf
|  | 04.2 Desarrollo archivo oral y entevistas de Memoria | P/V | Organizaciones de DDHH, organizaciones ciudadanas, estudiantes, academia | enero a diciembre | Informe mensual | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P1COL/01.26n04.2.pdf
|  | 04.3 Desarrollo de investigación en proyectos de archivos, memorias, DDHH | P/V | General | enero a diciembre | Informes, links, registro fotográfico | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P1COL/01.26n04.3.pdf
| 05. Redes y trabajos colaborativos, intercambios y asesorías en temas de archivos y memorias | 05.2 RAMDH | P | Organizaciones archivos y memoria | marzo a diciembre | actas, registro fotográfico | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P1COL/01.26n05.2/
|  | 05.3 Asesorías e intercambios con colectivos, organizaciones, universidades, museos y sitios de memoria en Chile y otros países. | P/V | Organizaciones e instituciones privadas y públicas | enero a diciembre | Informes, actas, registros fotográficos | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P1COL/01.26n05.3.pdf
P2 Museografía y Curaduría | 06. Diseño de nueva área curatorial de la muestra principal | Planificación y desarrollo del diseño museográfico y espacial de una nueva área curatorial de la muestra principal, basada en el guion museográfico aprobado, abordando la resistencia cultural en los años 80, el plebiscito y el período post 90. | P | General | Enero a Agosto | Informes, planos, fotografías | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P2MUS/01.26n06.1.pdf
| 08. Coordinación y diseño gráfico de la exposición temporal en colaboración con la Vicaría de la Solidaridad | Coordinación del diseño gráfico y su implementación para exposición temporal, en articulación con equipos curatoriales y técnicos del MMDH. | P | General | enero | Informes, Propuesta gráfica expositiva aprobada; Registro fotográfico del montaje en explanada | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P2MUS/01.26n08.1/
| 09. Coordinación y montaje de la exposición temporal del artista Leonardo Portus, bajo la curaduría de José de Nordenflycht | Coordinación técnica del montaje de la exposición temporal y entrega de materiales expositivos para su difusión institucional, en articulación con artista, curador, equipos internos y área de Comunicaciones del museo. | P | General | enero - febrero | Informes, fotografías, gráficas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P2MUS/01.26n9.1/
| 10. Coordinación y montaje de la exposición temporal de la artista Milena Moena, bajo la curaduría de Cynthia Schuffer | Coordinación técnica del montaje de la exposición temporal y entrega de materiales expositivos para su difusión institucional, en articulación con artista, curador, equipos internos y área de Comunicaciones del museo. | P | General | enero - febrero | Informes, fotografías, gráficas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P2MUS/01.26n10.1/
| 11. Coordinación y montaje de la exposición fotográfica temporal de Lucas Urenda | Coordinación y montaje de exposición temporal, en articulación con equipos curatoriales y técnicos del MMDH. | P | General | enero a marzo | Informes, fotografías, gráficas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P2MUS/01.26n11.1.pdf
| 12. Coordinación, curaduría, diseño y montaje de exposición temporal sobre disidencias en dictadura y democracia, incluyendo colecciones del MMDH | Gestión integral de la exposición temporal, desde la curaduría y el diseño expositivo hasta su montaje y apertura al público, en articulación con equipos internos del museo. | P | General | enero-febrero | Informes, fotografías, gráficas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P2MUS/01.26n12.1.pdf
| 13. Coordinación, curaduría, diseño y montaje de exposición temporal de David Lamelas y Hildegarde Duane. | Gestión integral de una exposición temporal de piezas audiovisuales creadas entre ambos artistas. Comprende la definición y organización de contenidos, el diseño expositivo y la coordinación de su producción, montaje y apertura al público, en articulación con equipos internos del museo. | P | General | Enero a Abril | Informes, fotografías, gráficas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P2MUS/01.26n13.1.pdf
| 16. Coordinación, diseño, montaje y difusión de exposición sobre Colonia Dignidad en colaboración con la Universidad Libre de Berlín | Coordinación integral del proceso expositivo, integrando curaduría, diseño museográfico, servicio especializado de diseño espacial y arquitectónico, montaje y producción de materiales gráficos de difusión dentro del museo. | P | General | julio a septiembre | Informes, fotografías, gráficas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P2MUS/01.26n16.1.pdf
| 17. Gestión, coordinación, curaduría y montaje de exposición del artista Lorenzo Sandoval, en colaboración con el Centro Cultural de España en Chile | Coordinación del proceso expositivo, integrando curaduría, comisión de obras, montaje y difusión, en articulación con el artista, la institución colaboradora y los equipos del museo. | P | General | julio a septiembre | Informes, fotografías, gráficas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P2MUS/01.26n17.1/
| 18. Coordinación de exposición temporal en colaboración con Sybir Memorial Museum | Coordinación del proceso expositivo en colaboración con Sybir Memorial Museum, articulando requerimientos curatoriales, museográficos y técnicos para su correcta implementación y apertura al público. | P | General | julio a octubre | Informes, fotografías, gráficas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P2MUS/01.26n18.1.pdf
| 21. Adecuación de salas expositivas mediante coordinación de servicios y adquisición de materiales necesarios, incluyendo bancas para visitantes | Coordinación y supervisión de trabajos de adecuación de salas, incluyendo pintura, tabiquería, montaje, instalación de bancas, compra de materiales y organización del retiro y traslado de piezas según sea necesario, asegurando condiciones óptimas para la apertura de exposiciones. | P | General | Ejecución por etapas durante el transcurso del año, según programación de exposiciones temporales y requerimientos operativos. | Informes, fotografías, gráficas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P2MUS/01.26n21.1.pdf
| 23. Diseño, coordinación, supervisión y adecuaciones técnicas de la muestra principal, incluyendo ajuste de dispositivos museográficos, actualización gráfica de salas y zonas expositivas, adecuación de espacios y mejoras parciales de iluminación en zonas seleccionadas. | 23.1 Coordinación integral de las intervenciones técnicas y museográficas para mantener la muestra principal operativa y en condiciones óptimas de exhibición, incluyendo diseño de ajustes, actualización gráfica, adecuación de espacios, mejoras de iluminación y comisión/validación de los trabajos ejecutados. | P | General | Enero a diciembre | Informes, fotografías, gráficas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P2MUS/01.26n23.1.pdf
P3 Educación y audiencias | 24. Publicación de Informe sobre proyecto Dialoguemos. | Edición final de resultados del proyecto ¡Dialoguemos!: Explorando lo que significa ser niño desde las niñeces y juventudes | P | Instituciones que trabajan con niñeces, académicos/as y docentes. | Enero a Agosto | Actas, diseños y documentos | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P3EDU/01.26n24.1.pdf
| 26. Actividades con Colegio de Profesores/as | Se proyecta avanzar con las reuniones de trabajo para el lineamiento de actividades formativas en DESCA y contenidos relativos a la convivencia escolar y su relación con las unidades de formación ciudadana | P/V | Docentes | enero a junio | Acta de reuniones. Propuesta de diseño de actividades para docentes | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P3EDU/01.26n26.1.pdf
| 28. Actividad con Enseñanza Básica | Se proyecta la implementación del proyecto Radial con Enseñanza Básica | P | Estudiantes de Enseñanza Básica | mayo y junio | Carta de compromiso de escuela, Consentimientos informados, Asistencia por sesión, Fotografías por cada sesión, Cápsulas de radio | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P3EDU/01.26n28.1/
| 29. Actividad con Enseñanza Media | Se proyecta la implementación de la cuarta versión de Arte y Memoria con Enseñanza Media | P | Estudiantes de Enseñanza Media | enero a junio | Carta de compromiso de escuela, Consentimientos informados, Asistencia por sesión, Fotografías por cada sesión, Cápsulas de radio | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P3EDU/01.26n29.1/
| 30. Talleres fechas patrimoniales | 30.1 Se proyecta diseñar y/o replicar talleres durante Museo de Verano; Patrimonio, Patrimonio de niñez; vacaciones de invierno; noche de museos. Diseño de talleres y/o actualización de diseño. Producción de materiales y compra de insumos para taller | P | General | enero y febrero | Programación, Fichas de actividades mediadas, Fotografías | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P3EDU/01.26n30.1.1/
| 38. Diseño metodológico y grafico de ruta para mediación con Carabineros | Se proyecta crear material de apoyo para ser utilizado antes y/o después por los visitantes de carabineros | P | Carabineros, PDI , Gendarmes | Febrero a junio | Publicación de documento para recorrido libre en EducaMemoria. Difusión en redes de museo del material disponible | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P3EDU/01.26n38.1/
P4 Comunicaciones | 39. Difusión | Campañas de difusión de actividades internas y externas del Museo y generación de contenidos propios | V | Usuarios de la RRSS | Mensual - Año contenido en informes mensuales | Fotos Link Publicaciones Métricas RRSS | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P4COM/01.26n39.1.pdf
| 40. Registro de las actividades del Museo | Difusion a través de plataformas digitales de las actividades relevantes realizadas en el Museo. | V | Usuarios de la RRSS y Plataforma web | Mensual - Año contenido en informes mensuales | Link Publicaciones Métricas RRSS | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P4COM/01.26n40.1.pdf
| 41. Prensa | Gestión y monitoreo de prensa | N/A | N/A | Mensual - Año contenido en informes mensuales | Informe con Link a Publicaciones | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P4COM/01.26n41.1.pdf
P5 Extensión | 46. Aniversario | La actividad considera la Inauguración de la exposición que conmemora los 50 años de la creación de la Vicaría de la Solidaridad. El acto considera la presentación de grupos musicales con apoyo de archivos del museo. | P | Trabajadores de la Vicaría, organizaciones sociales y de derechos humanos. | enero | Fotografías / Publicación en web del MMDH . actas, registro fotográfico . Fotografías / Publicación en web del MMDH | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P5EXT/01.26n46.1.pdf
| 49. Estreno Películas y Documentales, Homenajes, Lanzamientos de libros, conciertos, seminarios y conversatorios, entre otros. | Realizar la producción y coordinación de actividades presentadas por personas, organizaciones, agrupaciones y diversas entidades vinculadas a la misión del museo; las cuales son realizadas en las dependencias del museo. | P | Se incorpora en la programación solicitudes de espacios del museo, de parte de agrupaciones de derechos humanos, de familiares de víctimas, entidades académicas y culturales, entre otras. | enero a diciembre | Registro fotográfico y/o audiovisual, enlace sitio web. | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P5EXT/01.26n49.1.pdf
| 50. Apoyo de producción, coordinación y técnica en actividades vinculadas a otras áreas del museo. | Realizar la producción y coordinación de actividades vinculadas a otras áreas del museo, tales como inauguraciones de exposiciones, ciclo de cine de colecciones, donaciones, lanzamiento de archivos, seminarios, firmas de convenios, entre otros. | P | áreas y equipos de trabajo Museo | enero a diciembre | Registro fotográfico del evento | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P5EXT/01.26n50.1.pdf
P6 Gestión Directiva y Coordinación | 54. Conmemoración 8M | Acto conmemorativo del Dia Internacional de la Mujer, que contempla materiales para talleres , acto musical y condecoraciones a mujeres destacadas | P | Organizaciones de la sociedad civil, instituciones y público en general | enero-febrero | Informe de reuniones, facturas, fotografías del evento | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P6DIR/01.26n54.1.pdf
| 59. Fomentar el acceso y la inclusión universal a los espacios de memoria, derechos humanos, a la cultura y el arte. | 59.2 Intérprete en lengua de señas | P | Personas con discapacidad auditiva usuarias de Lengua de Señas | enero a diciembre | Informe semestral , fotos, videos | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P6DIR/01.26n59.2.pdf
P7 Mantención Tecnológica | 65. Mantener la infraestructura digital y tecnologías actualizadas | 65.1 Renovación y adquisición de licencias esenciales | V | Cliente Interno | enero a diciembre | 12 Reportes | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P7TI/01.26n65.1.pdf
|  | 65.2 Alojamiento web, mantenimiento de servidores y servicios en la nube. | V | Visitantes Web | enero a diciembre | 12 reportes | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P7TI/01.26n65.2.pdf
|  | 68.3 Arriendo de Impresora |  |  | enero a diciembre | 12 Reportes | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P7TI/01.26n68.3.pdf
P8 Administración Interna y Gestión de Personas | 70. Coordinación, control y supervisión; gestión administrativa y financiera. | 70.1 Corresponde a Seguridad, Aseo, Contratos de Mantención, Seguridad, Aseo, Consumos básicos, Seguros, Gastos operacionales, Mantención, repuestos e insumos, adquisición de un desfibrilador, estufas. | N/A | N/A | enero a diciembre | Informe de visita correspondientes a Contratos de Mantención. Informes de mantenciones correctivas y preventivas. | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P8ADM/01.26n70.1.1.pdf
[5 empty] | enero a diciembre | Informe de visita correspondientes a Contratos de Mantención. Informes de mantenciones correctivas y preventivas. | https://rendicion.mmdh.cl/2026/01/P8ADM/01.26n70.1.2/