## Febrero 26
REPORTE EJECUTIVO DE ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DE GLOSAS
INSTITUCIONES COLABORADORAS SERPAT 2026
I. DATOS DE LA INSTITUCIÓN
Nombre de la Institución: |  | Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
RUT: |  | 65.021.747-0
Representante Legal: |  | María Fernanda García Iribarren
Mes informado: |  | Febrero 2026
II. Informe de Ejecución Actividades Mensuales - Síntesis
Ítem de seguimiento |  | Descripción |  | Porcentaje estimado
Avance anual de actividades |  | Porcentaje estimado de ejecución respecto del total de actividades planificadas para el año |  | 14.76%
Contribución a la PEP |  | Porcentaje de las actividades ejecutadas en el mes informado que contribuyen a la Política de Educación Patrimonial (PEP) |  | 92.86%
Enfoque de género |  | Porcentaje de las actividades ejecutadas en el mes informado que incorporan enfoque de género |  | 17.86%
III. Lista de las actividades realizada durante el mes.
N° | Nombre de la Actividad Desarrollada |  | Modalidad | Contribuye a la PEP | Enfoque de Género
1 | Preservación de las colecciones del museo para su uso y acceso público |  | N/A | SI
2 | Difusión, promoción de uso de las colecciones y contenidos del MMDH |  | P/V | SI | SI
4 | Desarrollo y promoción de Investigación: archivos, memorias, DDHH |  | P/V | SI
6 | Diseño de nueva área curatorial de la muestra principal |  | P | SI
9 | Coordinación y montaje de la exposición temporal del artista Leonardo Portus, bajo la curaduría de José de Nordenflycht |  | P | SI
10 | Coordinación y montaje de la exposición temporal de la artista Milena Moena, bajo la curaduría de Cynthia Schuffer |  | P | SI
11 | Coordinación y montaje de la exposición fotográfica temporal de Lucas Urenda |  | P | SI
12 | Coordinación, curaduría, diseño y montaje de exposición temporal sobre disidencias en dictadura y democracia, incluyendo colecciones del MMDH |  | P | SI
13 | Coordinación, curaduría, diseño y montaje de exposición temporal de David Lamelas y Hildegarde Duane |  | P | SI
15 | Coordinación, diseño y montaje de exposición del archivo fotográfico de Marcelo Montealegre, vinculado a donación a MMDH |  | P | SI
16 | Coordinación, diseño, montaje y difusión de exposición sobre Colonia Dignidad en colaboración con la Universidad Libre de Berlín |  | P | SI
17 | Gestión, coordinación, curaduría y montaje de exposición del artista Lorenzo Sandoval, en colaboración con el Centro Cultural de España en Chile |  | P | SI
19 | Coordinación de montaje temporal en colaboración con Fundación Momento Ciudadano, Museo Histórico Nacional y Escuela de Diseño UDP |  | P | SI
21 | Adecuación de salas expositivas mediante coordinación de servicios y adquisición de materiales necesarios, incluyendo bancas para visitantes |  | P | SI
23 | Diseño, coordinación, supervisión y adecuaciones técnicas de la muestra principal, incluyendo ajuste de dispositivos museográficos, actualización gráfica de salas y zonas expositivas, adecuación de espacios y mejoras parciales de iluminación en zonas seleccionadas. |  | P | SI
26 | Actividades con Colegio de Profesores/as |  | P/V | SI
29 | Se proyecta la implementación de la cuarta versión de Arte y Memoria con Enseñanza Media |  | P | SI
31 | Avance Actividad musical en días de patrimonio |  | P | SI
33 | Talleres en fechas conmemorativas (8M) |  | P | SI | SI
38 | Avance Diseño metodológico y gráfico de ruta para mediación con Carabineros |  | P | SI
39 | Difusión |  | V | SI | SI
41 | Prensa |  | N/A | SI
49 | Estreno Películas y Documentales, Homenajes, Lanzamientos de libros, conciertos, seminarios y conversatorios, entre otros. |  | P | SI | SI
54 | Conmemoración 8M |  | P | SI | SI
57 | Coordinación de actividades protocolares y de intercambio cultural internacional |  | P/V | SI
65 | Mantener la infraestructura digital y tecnologías actualizadas |  | V | SI | N/A
68 | Mantenimiento y/o actualización de equipos y sistemas |  | N/A | N/A | N/A
70 | Seguridad, Aseo, Contratos de Mantención, Seguridad, Aseo, Consumos básicos, Seguros, Gastos operacionales, Mantención, repuestos e insumos, adquisición de un desfibrilador, estufas. |  | N/A | N/A | N/A
| MARIA FERNANDA GARCÍA IRIBARREN |  | ELIZABETH G. RAMIREZ VARGAS
| Directora Ejecutiva |  | Asist. de Proyectos
| Representante Legal |  | Firma Responsable

## Medios de Verificación
MEDIOS DE VERIFICACIÓN REPORTE EJECUTIVO FEBRERO 2026
Programa | Actividades | Desarrollo de la Actividad | Modalidad Presencial/ Virtual | Público Objetivo | Periodicidad/ Fecha | Medio de verificación
P1 Colecciones | 01. Preservación de las colecciones del museo para su uso y acceso público | 01.4 Subtitulaciones | N/A | General | enero a diciembre | Informes trimestrales, fotografías, videos links | https://rendicion.mmdh.cl/2026/02/P1COL/02.26n1.4.pdf
|  | 01.5 Registro de ingresos de nuevas adiciones, actas e inventarios, | N/A | General | enero a diciembre | Informes mensuales, actas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/02/P1COL/02.26n1.5.pdf
|  | 01.6 Actualización de ingresos en BD y plataformas de acceso público | N/A | General | enero a diciembre | Informes mensuales | https://rendicion.mmdh.cl/2026/02/P1COL/02.26n1.6.pdf
| 02. Difusión, promoción de uso de las colecciones y contenidos del MMDH | 02.2 CEDOC-CEDAV | P/V | General, estudiantes, investigadores, realizadores AV, Medios de Comunicación, Instituciones | enero a diciembre | Informes mensuales | https://rendicion.mmdh.cl/2026/02/P1COL/02.26n2.2.1.pdf
|  |  | P | Estudiantes universidades chilenas y extranjeras | enero a diciembre | Informes bimensuales, fotografías | https://rendicion.mmdh.cl/2026/02/P1COL/02.26n2.2.3.pdf
| 04. Desarrollo y promoción de Investigación: archivos, memorias, ddhh | 04.2 Desarrollo archivo oral y entevistas de Memoria | P/V | Organizaciones de DDHH, organizaciones ciudadanas, estudiantes, academia | enero a diciembre | Informe mensual | https://rendicion.mmdh.cl/2026/02/P1COL/02.26n4.2.pdf
P2 Museografía y Curaduría | 06. Diseño de nueva área curatorial de la muestra principal | Planificación y desarrollo del diseño museográfico y espacial de una nueva área curatorial de la muestra principal, basada en el guion museográfico aprobado, abordando la resistencia cultural en los años 80, el plebiscito y el período post 90. | P | General | Enero a Agosto | Informes, planos, fotografías | https://rendicion.mmdh.cl/2026/02/P2MUS/02.26n6.pdf
| 09. Coordinación y montaje de la exposición temporal del artista Leonardo Portus, bajo la curaduría de José de Nordenflycht | Coordinación técnica del montaje de la exposición temporal y entrega de materiales expositivos para su difusión institucional, en articulación con artista, curador, equipos internos y área de Comunicaciones del museo. | P | General | enero - febrero | Informes, fotografías, gráficas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/02/P2MUS/02.26n9.pdf
| 10. Coordinación y montaje de la exposición temporal de la artista Milena Moena, bajo la curaduría de Cynthia Schuffer | Coordinación técnica del montaje de la exposición temporal y entrega de materiales expositivos para su difusión institucional, en articulación con artista, curador, equipos internos y área de Comunicaciones del museo. | P | General | enero - febrero | Informes, fotografías, gráficas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/02/P2MUS/02.26n10.pdf
| 11. Coordinación y montaje de la exposición fotográfica temporal de Lucas Urenda | Coordinación y montaje de exposición temporal, en articulación con equipos curatoriales y técnicos del MMDH. | P | General | enero a marzo | Informes, fotografías, gráficas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/02/P2MUS/02.26n11.pdf
| 12. Coordinación, curaduría, diseño y montaje de exposición temporal sobre disidencias en dictadura y democracia, incluyendo colecciones del MMDH | Gestión integral de la exposición temporal, desde la curaduría y el diseño expositivo hasta su montaje y apertura al público, en articulación con equipos internos del museo. | P | General | enero-febrero | Informes, fotografías, gráficas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/02/P2MUS/02.26n12.pdf
| 13. Coordinación, curaduría, diseño y montaje de exposición temporal de David Lamelas y Hildegarde Duane. | Gestión integral de una exposición temporal de piezas audiovisuales creadas entre ambos artistas. Comprende la definición y organización de contenidos, el diseño expositivo y la coordinación de su producción, montaje y apertura al público, en articulación con equipos internos del museo. | P | General | Enero a Abril | Informes, fotografías, gráficas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/02/P2MUS/02.26n13.pdf
| 15. Coordinación, diseño y montaje de exposición del archivo fotográfico de Marcelo Montealegre, vinculado a donación a MMDH | Coordinación del diseño y montaje de la exposición temporal, articulando el trabajo curatorial de persona contratada y el fotógrafo con los equipos del museo. | p | General | julio a septiembre | Informes, fotografías, gráficas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/02/P2MUS/02.26n15.pdf
| 16. Coordinación, diseño, montaje y difusión de exposición sobre Colonia Dignidad en colaboración con la Universidad Libre de Berlín | Coordinación integral del proceso expositivo, integrando curaduría, diseño museográfico, servicio especializado de diseño espacial y arquitectónico, montaje y producción de materiales gráficos de difusión dentro del museo. | P | General | julio a septiembre | Informes, fotografías, gráficas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/02/P2MUS/02.26n16.pdf
| 17. Gestión, coordinación, curaduría y montaje de exposición del artista Lorenzo Sandoval, en colaboración con el Centro Cultural de España en Chile | Coordinación del proceso expositivo, integrando curaduría, comisión de obras, montaje y difusión, en articulación con el artista, la institución colaboradora y los equipos del museo. | P | General | julio a septiembre | Informes, fotografías, gráficas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/02/P2MUS/02.26n17.pdf
| 19. Coordinación de montaje temporal en colaboración con Fundación Momento Ciudadano, Museo Histórico Nacional y Escuela de Diseño UDP. | Gestión integral de un montaje temporal en la Plaza de la Memoria, resultado de un proyecto de colaboración semestral entre instituciones. Comprende un acompañamiento a estudiantes de Diseño UDP y coordinación técnica del montaje. | P | General | marzo a julio | Informes y fotografías | https://rendicion.mmdh.cl/2026/02/P2MUS/02.26n19.pdf
| 21. Adecuación de salas expositivas mediante coordinación de servicios y adquisición de materiales necesarios, incluyendo bancas para visitantes | Coordinación y supervisión de trabajos de adecuación de salas, incluyendo pintura, tabiquería, montaje, instalación de bancas, compra de materiales y organización del retiro y traslado de piezas según sea necesario, asegurando condiciones óptimas para la apertura de exposiciones. | P | General | Ejecución por etapas durante el transcurso del año, según programación de exposiciones temporales y requerimientos operativos. | Informes, fotografías, gráficas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/02/P2MUS/02.26n21.pdf
| 23. Diseño, coordinación, supervisión y adecuaciones técnicas de la muestra principal, incluyendo ajuste de dispositivos museográficos, actualización gráfica de salas y zonas expositivas, adecuación de espacios y mejoras parciales de iluminación en zonas seleccionadas. | 23.1 Coordinación integral de las intervenciones técnicas y museográficas para mantener la muestra principal operativa y en condiciones óptimas de exhibición, incluyendo diseño de ajustes, actualización gráfica, adecuación de espacios, mejoras de iluminación y comisión/validación de los trabajos ejecutados. | P | General | Enero a diciembre | Informes, fotografías, gráficas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/02/P2MUS/02.26n23.1.pdf
P3 Educación y audiencias | 26. Actividades con Colegio de Profesores/as | Se proyecta avanzar con las reuniones de trabajo para el lineamiento de actividades formativas en DESCA y contenidos relativos a la convivencia escolar y su relación con las unidades de formación ciudadana | P/V | Docentes | enero a junio | Acta de reuniones. Propuesta de diseño de actividades para docentes | https://rendicion.mmdh.cl/2026/02/P3EDU/02.26n26.1.pdf
| 29. Actividad con Enseñanza Media | Se proyecta la implementación de la cuarta versión de Arte y Memoria con Enseñanza Media | P | Estudiantes de Enseñanza Media | enero a junio | Carta de compromiso de escuela, Consentimientos informados, Asistencia por sesión, Fotografías por cada sesión, Cápsulas de radio | https://rendicion.mmdh.cl/2026/02/P3EDU/02.26n29.1/
| 31. Actividad musical en días de patrimonio | Se proyecta diseñar y/o replicar talleres para 2 actividades durante SEA | P | General | mayo | Programación de parrilla musical. Ficha de activación musical. Fotografías | https://rendicion.mmdh.cl/2026/02/P3EDU/02.26n31.1/
| 33. Talleres en fechas conmemorativas* | Diseño de talleres y/o actualización de diseño. Producción de materiales y compra de insumos para taller / 8M | P | General | Marzo a Diciembre | Fichas de talleres, Publicación de talleres, Fotografías | https://rendicion.mmdh.cl/2026/02/P3EDU/02.26n33.1/
| 38. Diseño metodológico y grafico de ruta para mediación con Carabineros | Se proyecta crear material de apoyo para ser utilizado antes y/o después por los visitantes de carabineros | P | Carabineros, PDI , Gendarmes | Febrero a junio | Publicación de documento para recorrido libre en EducaMemoria. Difusión en redes de museo del material disponible | https://rendicion.mmdh.cl/2026/02/P3EDU/02.26n38.1/
P4 Comunicaciones | 39. Difusión | Campañas de difusión de actividades internas y externas del Museo y generación de contenidos propios | V | Usuarios de la RRSS | Mensual - Año contenido en informes mensuales | Fotos Link Publicaciones Métricas RRSS | https://rendicion.mmdh.cl/2026/02/P4COM/02.26n39.1.pdf
| 41. Prensa | Gestión y monitoreo de prensa | N/A | N/A | Mensual - Año contenido en informes mensuales | Informe con Link a Publicaciones | https://rendicion.mmdh.cl/2026/02/P4COM/02.26n41.1.pdf
P5 Extensión | 49. Estreno Películas y Documentales, Homenajes, Lanzamientos de libros, conciertos, seminarios y conversatorios, entre otros. | Realizar la producción y coordinación de actividades presentadas por personas, organizaciones, agrupaciones y diversas entidades vinculadas a la misión del museo; las cuales son realizadas en las dependencias del museo. | P | Se incorpora en la programación solicitudes de espacios del museo, de parte de agrupaciones de derechos humanos, de familiares de víctimas, entidades académicas y culturales, entre otras. | enero a diciembre | Registro fotográfico y/o audiovisual, enlace sitio web. | https://rendicion.mmdh.cl/2026/02/P5EXT/02.26n49.pdf
P6 Gestión Directiva y Coordinación | 54. Conmemoración 8M | Acto conmemorativo del Dia Internacional de la Mujer, que contempla materiales para talleres , acto musical y condecoraciones a mujeres destacadas | P | Organizaciones de la sociedad civil, instituciones y público en general | enero-febrero | Informe de reuniones, facturas, fotografías del evento | https://rendicion.mmdh.cl/2026/02/P6DIR/02.26n54.pdf
| 57. Coordinación de actividades protocolares y de intercambio cultural internacional | Organización de visitas de organismos, instituciones y autoridades internacionales, como también otros grupos para el intercambio cultural. | P/V | Embajadas, Organismos Internacionales, Delegaciones Extranjeras, Universidadades | marzo a diciembre | Informe semestral , fotos, videos | https://rendicion.mmdh.cl/2026/02/P6DIR/02.26n57.pdf
P7 Mantención Tecnológica | 65. Mantener la infraestructura digital y tecnologías actualizadas | 65.1 Renovación y adquisición de licencias esenciales | V | Cliente Interno | enero a diciembre | 12 Reportes | https://rendicion.mmdh.cl/2026/02/P7TI/02.26n65.1.pdf
|  | 65.2 Alojamiento web, mantenimiento de servidores y servicios en la nube. | V | Visitantes Web | enero a diciembre | 12 reportes | https://rendicion.mmdh.cl/2026/02/P7TI/02.26n65.2.pdf
|  | 68.3 Arriendo de Impresora | N/A | N/A | enero a diciembre | 12 Reportes | https://rendicion.mmdh.cl/2026/02/P7TI/02.26n68.3.pdf
P8 Administración Interna y Gestión de Personas | 70. Coordinación, control y supervisión; gestión administrativa y financiera. | 70.1 Corresponde a Seguridad, Aseo, Contratos de Mantención, Seguridad, Aseo, Consumos básicos, Seguros, Gastos operacionales, Mantención, repuestos e insumos, adquisición de un desfibrilador, estufas. | N/A | N/A | enero a diciembre | Informe de visita correspondientes a Contratos de Mantención. Informes de mantenciones correctivas y preventivas. | https://rendicion.mmdh.cl/2026/02/P8ADM/02.26n70.1.1.pdf
[5 empty] | enero a diciembre | Informe de visita correspondientes a Contratos de Mantención. Informes de mantenciones correctivas y preventivas. | https://rendicion.mmdh.cl/2026/02/P8ADM/02.26n70.1.2/