## Mayo 26
REPORTE EJECUTIVO DE ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DE GLOSAS
INSTITUCIONES COLABORADORAS SERPAT 2026
I. DATOS DE LA INSTITUCIÓN
Nombre de la Institución: |  | Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
RUT: |  | 65.021.747-0
Representante Legal: |  | María Fernanda García Iribarren
Mes informado: |  | mayo 2026
II. Informe de Ejecución Actividades Mensuales - Síntesis
Ítem de seguimiento |  | Descripción |  | Porcentaje estimado
Avance anual de actividades |  | Porcentaje estimado de ejecución respecto del total de actividades planificadas para el año |  | 36.37%
Contribución a la PEP |  | Porcentaje de las actividades ejecutadas en el mes informado que contribuyen a la Política de Educación Patrimonial (PEP) |  | 85%
Enfoque de género |  | Porcentaje de las actividades ejecutadas en el mes informado que incorporan enfoque de género |  | 14%
III. Lista de las actividades realizada durante el mes.
N° | Nombre de la Actividad Desarrollada |  | Modalidad | Contribuye a la PEP | Enfoque de Género
1 | Preservación de las colecciones del museo para su uso y acceso público |  | N/A | SI
2 | Difusión, promoción de uso de las colecciones y contenidos del MMDH |  | P/V | SI
3 | Difusión, visibilización y circulación de las colecciones |  | P/V | SI | SI
4 | Desarrollo y promoción de Investigación: archivos, memorias, ddhh |  | P/V | SI
5 | Redes y trabajos colaborativos, intercambios y asesorías en temas de archivos y memorias |  | P/V | SI
6 | Diseño de nueva área curatorial de la muestra principal |  | P | SI
11 | Coordinación y montaje de la exposición fotográfica temporal de Lucas Urenda |  | P | SI
12 | Coordinación, curaduría, diseño y montaje de exposición temporal sobre disidencias en dictadura y democracia, incluyendo colecciones del MMDH |  | P | SI
13 | Coordinación, curaduría, diseño y montaje de exposición temporal de David Lamelas y Hildegarde Duane. |  | P | SI
16 | Coordinación, diseño, montaje y difusión de exposición sobre Colonia Dignidad en colaboración con la Universidad Libre de Berlín |  | P | SI
19 | Coordinación de montaje temporal en colaboración con Fundación Momento Ciudadano, Museo Histórico Nacional y Escuela de Diseño UDP. |  | P | SI
21 | Adecuación de salas expositivas mediante coordinación de servicios y adquisición de materiales necesarios, incluyendo bancas para visitantes |  | P | SI
23 | Diseño, coordinación, supervisión y adecuaciones técnicas de la muestra principal, incluyendo ajuste de dispositivos museográficos, actualización gráfica de salas y zonas expositivas, adecuación de espacios y mejoras parciales de iluminación en zonas seleccionadas. |  | P | SI
24 | Publicación de Informe sobre proyecto Dialoguemos. |  | P | SI
25 | Actividades formativas a docentes |  | P | SI
26 | Actividades con Colegio de Profesores/as |  | P/V | SI
28 | Actividad con Enseñanza Básica |  | P | SI
29 | Actividad con Enseñanza Media |  | P | SI
30 | 30. Talleres fechas patrimoniales |  | P | SI
31 | Actividad musical en días de patrimonio |  | P | SI
32 | Talleres Semana de Educación Artística |  | P | SI
37 | Pilotear el uso del material de apoyo sobre Historias de Búsqueda para actualizar y realizar su diseño gráfico para difundirlo en Educa Memoria |  | P | SI
38 | Diseño metodológico y grafico de ruta para mediación con Carabineros |  | P | SI
39 | Difusión |  | V | SI
40 | Registro de las actividades del Museo |  | V | SI
41 | Prensa |  | N/A | SI
43 | Premio Periodismo, Memoria y DDHH |  | P/V | SI
47 | Ciclo de Teatro Historias de Dictadura y DDHH |  | P | SI | SI
49 | Estreno Películas y Documentales, Homenajes, Lanzamientos de libros, conciertos, seminarios y conversatorios, entre otros. |  | P | SI | SI
50 | Apoyo de producción, coordinación y técnica en actividades vinculadas a otras áreas del museo. |  | P | SI | SI
52 | Equipos Auditorio |  | N/A | N/A | N/A
55 | Fortalecimiento de las relaciones internacionales del Museo con otros actores |  | P/V | SI
57 | Coordinación de actividades protocolares y de intercambio cultural internacional |  | P/V | SI
58 | Memorias interactivas de Colonia Dignidad. Cooperación chileno-alemana para el abordaje histórico y cultural (MICD) |  | P/V | SI
59 | Fomentar el acceso y la inclusión universal a los espacios de memoria, derechos humanos, a la cultura y el arte. |  | P/V | SI
60 | Encuentros de memorias feministas y disidentes |  | P | SI | SI
62 | Un Diagnóstico sobre la inclusión de memorias de las disidencias sexo-genéricas en el quehacer del Museo |  | p | SI | SI
64 | Actualización y Mejoras en Sistemas de Colecciones |  | N/A | N/A | N/A
65 | Mantener la infraestructura digital y tecnologías actualizadas |  | N/A | N/A | N/A
66 | Pago por uso de plataformas Online |  | N/A | N/A | N/A
67 | Instaurar la Cultura de la Ciberseguridad en la institución para potenciar la protección de la información, datos y plataformas de la Institución. |  | N/A | N/A | N/A
68 | Mantenimiento y/o actualización de equipos y sistemas |  | N/A | N/A | N/A
70 | Coordinación, control y supervisión; gestión administrativa y financiera. |  | N/A | N/A | N/A
| MARIA FERNANDA GARCÍA IRIBARREN |  | ELIZABETH G. RAMIREZ VARGAS
| Directora Ejecutiva |  | Asist. de Proyectos
| Representante Legal |  | Firma Responsable

## Rendicion de Actividades Mayo26
P1 COLECCIONES
Programa | Actividades | Desarrollo de la Actividad | Tareas | Modalidad Presencial/ Virtual | Público Objetivo | Periodicidad/ Fecha | Medio de verificación | Links a Verificadores
P1 Colecciones | 01. Preservación de las colecciones del museo para su uso y acceso público | 01.4 Subtitulaciones | 15 subtítulaciones como mínimo | N/A | General | enero a diciembre | Informes trimestrales, fotografías, videos links | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/1COL/05.26n1.4.pdf
|  | 01.5 Registro de ingresos de nuevas adiciones, actas e inventarios, | Gestion de ingreso, registro e inventarios (100) | N/A | General | enero a diciembre | Informes mensuales, actas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/1COL/05.26n1.5.pdf
|  | 01.6 Actualización de ingresos en BD y plataformas de acceso público | Ingresos y actualizaciones (800) | N/A | General | enero a diciembre | Informes mensuales | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/1COL/05.26n1.6.pdf
| 02. Difusión, promoción de uso de las colecciones y contenidos del MMDH | 02.2 CEDOC-CEDAV | 02.2.1 Atención a usuarios, referencias especializadas | P/V | General, estudiantes, investigadores, realizadores AV, Medios de Comunicación, Instituciones | enero a diciembre | Informes mensuales | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/1COL/05.26n2.2.1.pdf
|  |  | 02.2.2 talleres, charlas y visitas mediadas en los Centros de Documentación (Cedoc-Cedav) | P | Estudiantes, instituciones, organizaciones de memoria y archivos | marzo a diciembre | Informes, fotografías | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/1COL/05.26n2.2.2.pdf
|  |  | 02.2.3 Pasantías y prácticas en CEDOC CEDAV | P | Estudiantes universidades chilenas y extranjeras | enero a diciembre | Informes bimensuales, fotografías | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/1COL/05.26n2.2.3.pdf
|  |  | 02.3.3 Elaboración de una cápsula audiovisual bimensual con la historia de algún documento, objeto, fotografía, algo de nuestros acervos que sea interesante y destacable de mostrar. Desde el mes de marzo | V | General | Bimensual entre marzo y diciembre | Links a publicación | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/1COL/05.26n2.3.3.pdf
| 03. Difusión, visibilización y circulación de las colecciones | 03.3 Día del patrimonio y Día del patrimonio infantil /los tesoros del Museo se encuentran con el público | 03.3.1 Exhibición de objetos de la colección Día del Patrimonio | P | Visitantes presenciales MMDH | mayo | Registro fotografico | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/1COL/05.26n3.3.1.pdf
|  | 03.4 Cine de Colección | 03.4 .1 Cine de colección en el MMDH | P | General | abril a noviembre | Factura, material gráfico, informe | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/1COL/05.26n3.4.1.pdf
|  |  | 03.4 .2 Cine de Colección en otros espacios y canales comunitarios (10 canales R.M y regiones) | P/V | General | enero a diciembre | Informes mensuales | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/1COL/05.26n3.4.2.pdf
| 04. Desarrollo y promoción de Investigación: archivos, memorias, ddhh | 04.1 Concurso de tesis | Concurso de tesis: Convocatoria, premiación 2026. Diseño e impresión tesis ganadora Concurso 2025 | P/V | Estudiantes Universitarios de pre y post grado, académicos, organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales | Marzo a Noviembre | Gráficas convocatoria, actas, informes, Publicación, factura y boleta honorarios | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/1COL/05.26n4.1.1/
|  | 04.2 Desarrollo archivo oral y entrevistas de Memoria | Archivo oral y testimonios audiovisuales; Nuevos donantes, justicia, disidencias | P/V | Organizaciones de DDHH, organizaciones ciudadanas, estudiantes, academia | enero a diciembre | Informe mensual | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/1COL/05.26n4.2.pdf
|  | 04.3 Desarrollo de investigación en proyectos de archivos, memorias, DDHH | Desarrollo de Investigación en proyectos archivos, memorias, DDHH: Hacer Justicia, Sistematización de Consejos de Guerra; Actualización de relatos | P/V | General | enero a diciembre | Informes, links, registro fotográfico | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/1COL/05.26n4.3.pdf
| 05. Redes y trabajos colaborativos, intercambios y asesorías en temas de archivos y memorias | 05.1 Ruta de la Memoria Barrio Yungay | 05.1.1 Desarrollar 3 recorridos durante el año para la puesta en valor de la ruta de memoria del Museo. Convocar asistentes y relatores/testimoniantes por hito de memoria, implementar recorridos, difusión en RRSS, elaboración e impresión de trípticos informativos | P | General | marzo a diciembre | Informes, gráficas, registro fotográfico | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/1COL/05.26n5.1.1.pdf
|  | 05.2 RAMDH | Participación en la Red de Archivos de Memoria y DDHH - RAMDH | P | Organizaciones archivos y memoria | marzo a diciembre | actas, registro fotográfico | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/1COL/05.26n5.2/
|  | 05.3 Asesorías e intercambios con organizaciones sociales de memoria, archivos e instituciones | Asesorías e intercambios con colectivos, organizaciones, universidades, museos y sitios de memoria en Chile y otros países. | P/V | Organizaciones e instituciones privadas y públicas | enero a diciembre | Informes, actas, registros fotográficos | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/1COL/05.26n5.3.pdf
P2 Museografía y Curaduría | 06. Diseño de nueva área curatorial de la muestra principal | Planificación y desarrollo del diseño museográfico y espacial de una nueva área curatorial de la muestra principal, basada en el guion museográfico aprobado, abordando la resistencia cultural en los años 80, el plebiscito y el período post 90. | Ajuste y desarrollo del diseño museográfico y espacial a partir del guion existente; Definición de distribución de colecciones y recorrido expositivo; Diseño de recursos museográficos; Elaboración de carpeta técnica para producción y montaje. | P | General | Enero a Agosto | Informes, planos, fotografías | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/2MUS/05.26n6.pdf
Enero a Agosto
| 08. Coordinación y diseño gráfico de la exposición temporal en colaboración con la Vicaría de la Solidaridad | Coordinación del diseño gráfico y su implementación para exposición temporal, en articulación con equipos curatoriales y técnicos del MMDH. | Desarrollo y ajuste de propuesta gráfica expositiva; Coordinación de producción e implementación gráfica; Supervisión de montaje y apertura. | P | General | enero | Informes, Propuesta gráfica expositiva aprobada; Registro fotográfico del montaje en explanada | EJECUTADO
| 09. Coordinación y montaje de la exposición temporal del artista Leonardo Portus, bajo la curaduría de José de Nordenflycht | Coordinación técnica del montaje de la exposición temporal y entrega de materiales expositivos para su difusión institucional, en articulación con artista, curador, equipos internos y área de Comunicaciones del museo. | Coordinación de requerimientos técnicos y museográficos; Supervisión del montaje expositivo en sala; Preparación y entrega de materiales (textos e imágenes) para difusión institucional. | P | General | enero - febrero | Informes, fotografías, gráficas | EJECUTADO
febrero
marzo
| 10. Coordinación y montaje de la exposición temporal de la artista Milena Moena, bajo la curaduría de Cynthia Schuffer | Coordinación técnica del montaje de la exposición temporal y entrega de materiales expositivos para su difusión institucional, en articulación con artista, curador, equipos internos y área de Comunicaciones del museo. | Coordinación de requerimientos técnicos y museográficos; Supervisión del montaje expositivo en sala; Preparación y entrega de materiales (textos e imágenes) para difusión institucional. | P | General | enero - febrero | Informes, fotografías, gráficas | EJECUTADO
febrero
marzo
| 11. Coordinación y montaje de la exposición fotográfica temporal de Lucas Urenda | Coordinación y montaje de exposición temporal, en articulación con equipos curatoriales y técnicos del MMDH. | Desarrollo y ajuste de propuesta gráfica expositiva; Coordinación de producción e implementación gráfica; Supervisión de montaje y apertura; Preparación y entrega de materiales (textos e imágenes) para difusión institucional. | P | General | enero a marzo | Informes, fotografías, gráficas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/2MUS/05.26n11.pdf
abril
mayo
| 12. Coordinación, curaduría, diseño y montaje de exposición temporal sobre disidencias en dictadura y democracia, incluyendo colecciones del MMDH | Gestión integral de la exposición temporal, desde la curaduría y el diseño expositivo hasta su montaje y apertura al público, en articulación con equipos internos del museo. | Gestión integral de la exposición temporal, desde la curaduría y el diseño expositivo hasta el montaje, apertura y entrega de materiales para su difusión institucional, en articulación con equipos internos del museo. | P | General | enero-febrero | Informes, fotografías, gráficas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/2MUS/05.26n12.pdf
marzo
abril
| 13. Coordinación, curaduría, diseño y montaje de exposición temporal de David Lamelas y Hildegarde Duane. | Gestión integral de una exposición temporal de piezas audiovisuales creadas entre ambos artistas. Comprende la definición y organización de contenidos, el diseño expositivo y la coordinación de su producción, montaje y apertura al público, en articulación con equipos internos del museo. | Definición y organización de contenidos expositivos; Diseño museográfico y coordinación de producción; Coordinación y supervisión de montaje y apertura; Articulación de acciones de mediación y programa público; Entrega de contenidos y materiales a Comunicaciones. | P | General | Enero a Abril | Informes, fotografías, gráficas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/2MUS/05.26n13.pdf
abril - mayo
mayo
junio
| 16. Coordinación, diseño, montaje y difusión de exposición sobre Colonia Dignidad en colaboración con la Universidad Libre de Berlín | Coordinación integral del proceso expositivo, integrando curaduría, diseño museográfico, servicio especializado de diseño espacial y arquitectónico, montaje y producción de materiales gráficos de difusión dentro del museo. | Coordinación del trabajo curatorial y de diseño expositivo; Diseño museográfico y supervisión del montaje expositivo; Entrega de materiales para difusión institucional. | P | General | julio a septiembre | Informes, fotografías, gráficas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/2MUS/05.26n16.pdf
julio a septiembre
Septiembre
Septiembre
octubre
| 19. Coordinación de montaje temporal en colaboración con Fundación Momento Ciudadano, Museo Histórico Nacional y Escuela de Diseño UDP. | Gestión integral de un montaje temporal en la Plaza de la Memoria, resultado de un proyecto de colaboración semestral entre instituciones. Comprende un acompañamiento a estudiantes de Diseño UDP y coordinación técnica del montaje. | Coordinación de proceso de construcción de exposición; Coordinación y supervisión de montaje y apertura; Entrega de contenidos y materiales a Comunicaciones. | P | General | marzo a junio | Informe y fotografías | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/2MUS/05.26n19.pdf
junio
julio
| 21. Adecuación de salas expositivas mediante coordinación de servicios y adquisición de materiales necesarios, incluyendo bancas para visitantes | Coordinación y supervisión de trabajos de adecuación de salas, incluyendo pintura, tabiquería, montaje, instalación de bancas, compra de materiales y organización del retiro y traslado de piezas según sea necesario, asegurando condiciones óptimas para la apertura de exposiciones. | Coordinación de servicios externos o internos para la adecuación de salas; Adquisición de materiales de pintura, tabiquería, montaje y bancas; Supervisión de los trabajos de adecuación, montaje e instalación de bancas; Organización del retiro y traslado de piezas según sea necesario. | P | General | Ejecución por etapas durante el transcurso del año, según programación de exposiciones temporales y requerimientos operativos. | Informes, fotografías, gráficas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/2MUS/05.26n21.pdf
| 23. Diseño, coordinación, supervisión y adecuaciones técnicas de la muestra principal, incluyendo ajuste de dispositivos museográficos, actualización gráfica de salas y zonas expositivas, adecuación de espacios y mejoras parciales de iluminación en zonas seleccionadas. | 23.1 Coordinación integral de las intervenciones técnicas y museográficas para mantener la muestra principal operativa y en condiciones óptimas de exhibición, incluyendo diseño de ajustes, actualización gráfica, adecuación de espacios, mejoras de iluminación y comisión/validación de los trabajos ejecutados. | Diseño y coordinación de ajustes en dispositivos museográficos y gráficos; Supervisión de adecuación de espacios y mejoras de iluminación; Comisión y validación de trabajos ejecutados y materiales adquiridos. | P | General | Enero a diciembre | Informes, fotografías, gráficas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/2MUS/05.26n23.1.pdf
P3 Educación y audiencias | 24. Publicación de Informe sobre proyecto Dialoguemos. | Edición final de resultados del proyecto ¡Dialoguemos!: Explorando lo que significa ser niño desde las niñeces y juventudes | Reunión de trabajo con equipo de Defensoría de la niñez para la sanción final de informe, Edición y diseño gráfico. | P | Instituciones que trabajan con niñeces, académicos/as y docentes. |  | Actas, diseños y documentos | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/3EDU/05.26n24.pdf
[6 empty] | Agosto | Actas, diseños y documentos
[6 empty] | Septiembre | Documento digital publicado en página EducaMemoria
| 25. Actividades formativas a docentes | Replicar la experiencia de actividades formativas con SEREMI de Educación de RM. | Actividad formativa para docentes de Educación de Párvulo, Enseñanza Básica y Enseñanza Media, entrega de bolsa de yute natural con logo y nombre de actividad como contenedor de Memoria Oculta (60u) | P | Docentes convocados a través de SEREMI de Educación, SLEP o instituciones educativas en general. | julio a diciembre | Programa de la actividad formativa, PPT de actividad formativa, Asistencia por actividad formativa, Registro fotográfico por actividad | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/3EDU/05.26n25.pdf
| 26. Actividades con Colegio de Profesores/as | Se proyecta avanzar con las reuniones de trabajo para el lineamiento de actividades formativas en DESCA y contenidos relativos a la convivencia escolar y su relación con las unidades de formación ciudadana | Reuniones con equipo de Colegio de profesores/as, Amnistía Internacional y CODEPU. Revisión de borrador de los lineamientos de curso de actividades formativas para docentes | P/V | Docentes | Primer semestre del año 2026 | Acta de reuniones. Propuesta de diseño de actividades para docentes | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/3EDU/05.26n26.pdf
| 28. Actividad con Enseñanza Básica | Se proyecta la implementación del proyecto Radial con Enseñanza Básica | Gestión y coordinación de consentimientos. Producción de materiales conforme a los ajustes de las implementaciones de 2025 Impresión de 50 afiches | P | Estudiantes de Enseñanza Básica | mayo y junio | Carta de compromiso de escuela, Consentimientos informados, Asistencia por sesión, Fotografías por cada sesión, Cápsulas de radio | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/3EDU/05.26n28.pdf
| 29. Actividad con Enseñanza Media | Se proyecta la implementación de la cuarta versión de Arte y Memoria con Enseñanza Media | Gestión y coordinación de consentimientos. Materiales conforme a los ajustes de las implementaciones de 2025. | P | Estudiantes de Enseñanza Media | enero a junio | Carta de compromiso de escuela, Consentimientos informados, Asistencia por sesión, Fotografías por cada sesión, Cápsulas de radio | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/3EDU/05.26n29.pdf
| 30. Talleres fechas patrimoniales | 30.1 Se proyecta diseñar y/o replicar talleres durante Museo de Verano; Patrimonio, Patrimonio de niñez; vacaciones de invierno; noche de museos. Diseño de talleres y/o actualización de diseño. Producción de materiales y compra de insumos para taller | 30.1.1 31 de enero | P | General | enero y febrero | Programación, Fichas de actividades mediadas, Fotografías | EJECUTADO
|  |  | 30.1.2 Día del Patrimonio | P | General | Mayo | Programación, Fichas de actividades mediadas, Fotografías | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/3EDU/05.26n30.1.2.pdf
| 31. Actividad musical en días de patrimonio | Replicar la estrategia de gestión de fila musical durante los 2 días de las jornadas de patrimonio | Coordinación de grupos de música. Coordinación de traslado. Coordinación de servicio de comida a bandas de músicos | P | General | mayo | Programación de parrilla musical. Ficha de activación musical. Fotografías | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/3EDU/05.26n31.pdf
| 32. Talleres Semana de Educación Artística | Se proyecta diseñar y/o replicar talleres para 2 actividades durante SEA | Diseño de talleres y/o actualización de diseño. Producción de materiales y compra de insumos para taller | P | Niños, niñas, adolescentes y jóvenes | mayo | Programación, Fichas de talleres. Publicación de talleres. Fotografías | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/3EDU/05.26n32/
| 37. Pilotear el uso del material de apoyo sobre Historias de Búsqueda para actualizar y realizar su diseño gráfico para difundirlo en Educa Memoria | Probar el uso y identificar el cumplimiento de los objetivos metodológicos para actualizar y realizar la versión gráfica del recurso de apoyo | Implementar las activaciones del material sobre Historias de Búsqueda en un grupo. Ajustar su propuesta de contenido y metodología. Ejecutar el Diseño Gráfico e ilustrativo para su difusión en Educa Memoria | P | General | marzo a agosto | Publicación de documento para recorrido libre en EducaMemoria. Difusión en redes de museo del material disponible | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/3EDU/05.26n37.pdf
| 38. Diseño metodológico y grafico de ruta para mediación con Carabineros | Se proyecta crear material de apoyo para ser utilizado antes y/o después por los visitantes de carabineros | Revisión de materiales de años anteriores. Ajustes de contenidos y metodología. Edición de documento | P | Carabineros, PDI , Gendarmes | Febrero a junio | Publicación de documento para recorrido libre en EducaMemoria. Difusión en redes de museo del material disponible | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/3EDU/05.26n38.pdf
P4 Comunicaciones | 39. Difusión | Campañas de difusión de actividades internas y externas del Museo y generación de contenidos propios | Difusión de actividades, visitas, muestra principal, muestras temporales, archivos y colecciones del Museo | V | Usuarios de la RRSS | Mensual - Año contenido en informes mensuales | Fotos Link Publicaciones Métricas RRSS | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/4COM/05.26n39.pdf
| 40. Registro de las actividades del Museo | Difusion a través de plataformas digitales de las actividades relevantes realizadas en el Museo. | Insumos tecnológicos para registro y publicación de las actividades más relevantes del Museo | V | Usuarios de la RRSS y Plataforma web | Mensual - Año contenido en informes mensuales | Link Publicaciones Métricas RRSS | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/4COM/05.26n40.pdf
| 41. Prensa | Gestión y monitoreo de prensa | Gestión, suscripciones y monitoreo de prensa | N/A | N/A | Mensual - Año contenido en informes mensuales | Informe con Link a Publicaciones | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/4COM/05.26n41.pdf
| 43. Premio Periodismo, Memoria y DDHH | Ejecución Premio Periodismo, Memoria y DDHH | Producción, diseño, elaboración, difusión y ejecución del Premio de Periodismo, Memoria y DDHH junto con su instancia formativa. | V/P | Periodistas y estudiantes de periodismo | Abril - Julio | Fotos, Actas, Metodología taller,Listas de postulantes, fotografías | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/4COM/05.26n43.pdf
P5 Extensión | 46. Aniversario | La actividad considera la Inauguración de la exposición que conmemora los 50 años de la creación de la Vicaría de la Solidaridad. El acto considera la presentación de grupos musicales con apoyo de archivos del museo. | Reuniones para definir repertorio con las agrupaciones musicales que participarían, Arriendo de Técnica, Montaje y evento | P | Trabajadores de la Vicaría, organizaciones sociales y de derechos humanos. | enero | Fotografías / Publicación en web del MMDH . actas, registro fotográfico . Fotografías / Publicación en web del MMDH | EJECUTADO
| 47. Ciclo de Teatro Historias de Dictadura y DDHH | Cuatro compañías de teatro que se unen en torno a la memoria, la experiencia de la dictadura y sus secuelas, la vulneración a los derechos humanos de las personas y la importancia de los valores democráticos. | 12 funciones de teatro | P | General | marzo a agosto 2026. | Registro fotográfico y enlace sitio web. | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/5EXT/05.26n47.pdf
| 49. Estreno Películas y Documentales, Homenajes, Lanzamientos de libros, conciertos, seminarios y conversatorios, entre otros. | Realizar la producción y coordinación de actividades presentadas por personas, organizaciones, agrupaciones y diversas entidades vinculadas a la misión del museo; las cuales son realizadas en las dependencias del museo. | Coordinación reuniones con artistas, contrapartes y proveedores técnicos. Producción del evento: coordinación montaje técnico, ensayos, entre otros. | P | Se incorpora en la programación solicitudes de espacios del museo, de parte de agrupaciones de derechos humanos, de familiares de víctimas, entidades académicas y culturales, entre otras. | Enero a diciembre 2026 | Registro fotográfico y/o audiovisual, enlace sitio web. | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/5EXT/05.26n49.pdf
| 50. Apoyo de producción, coordinación y técnica en actividades vinculadas a otras áreas del museo. | Realizar la producción y coordinación de actividades vinculadas a otras áreas del museo, tales como inauguraciones de exposiciones, ciclo de cine de colecciones, donaciones, lanzamiento de archivos, seminarios, firmas de convenios, entre otros. | Producción y coordinación | P | áreas y equipos de trabajo Museo | enero a diciembre 2026 | Registro fotográfico del evento | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/5EXT/05.26n50.pdf
| 52. Equipos Auditorio | Compra de equipos, repuestos, materiales e insumos necesarios para el funcionamiento del espacio. | Lavado de cortinas escenario, mesas plegables, huinchas gafer, ampolletas, focos. | N/A | N/A | Enero a Diciembre | Informes y Facturas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/5EXT/05.26n52.pdf
|  |  | Audio: 2 Parlantes pasivos 12" + case Protección. - 2 Sub Bajos Activos de 18". - 2 Micrófono Shure SM81. - 3 Micrófono JTS Cuello de ganso + Base. - Micrófono Shure SM57. - Micrófono Shure SM58. - 5 Atril K&M + Case de protección.- | N/A | N/A
|  |  | Iluminación: 4 lentes para fresnel | N/A | N/A
|  |  | Audiovisual (proyección): Extender Hdmi - Dgkat 2.0 + cable hdmi. - HUB Adam puertos usb hdmi. - Swich Kramer Vs 211 | N/A | N/A
|  |  | Energía: 1 tablero trifásico. - Materiales para fabricación de cables trifásicos y monofásicos H125 | N/A | N/A
P6 Gestión Directiva y Coordinación | 54. Conmemoración 8M | Acto conmemorativo del Dia Internacional de la Mujer, que contempla materiales para talleres , acto musical y condecoraciones a mujeres destacadas | Planificar Acto 8 M, convocar a artistas, talleristas y ACTO 8 M | P | Organizaciones de la sociedad civil, instituciones y público en general | enero-febrero | Informe de reuniones, facturas, fotografías del evento | EJECUTADO
6 de marzo
| 55. Fortalecimiento de las relaciones internacionales del Museo con otros actores | Participación en redes o articulaciones internacionales de espacios y sitios de memoria y conciencia, y redes de museos y derechos humanos. | Coordinación de reuniones; asistencia a reuniones, según convocatoria | P/V | N/A | Marzo-diciembre | lista de asistentes o fotografías de reunión o minutas de reunión | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/6DIR/05.26n55.pdf
| 57. Coordinación de actividades protocolares y de intercambio cultural internacional | Organización de visitas de organismos, instituciones y autoridades internacionales, como también otros grupos para el intercambio cultural. Coordinación de exposiciones internacionales. Contempla actividades realizadas con gobiernos extranjeros por medio de sus embajadas u otras representaciones, según demanda | Coordinación, agendamiento y acompañamientos de visitas internacionales, protocolares y de intercambio cultural internacional; además de vinculación en torno a eventos internacionales y coordinación exposiciones internacionales. | P/V | Embajadas, Organismos Internacionales, Delegaciones Extranjeras, Universidadades | Marzo-diciembre | Lista de visitantes o fotografías o flyer/afiches eventos | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/6DIR/05.26n57.pdf
| 58. Memorias interactivas de Colonia Dignidad. Cooperación chileno-alemana para el abordaje histórico y cultural (MICD) | Coordinación de proyecto en conjunto con la Universidad Libre de Berlín respecto de la ex Colonia Dignidad | Coordinación de reuniones con contraparte; articulación interna de áreas; y coordinación de desarrollo de productos asociados | P/V | N/A | Marzo-diciembre | Minutas de reunión o fotografías, informe técnico anual | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/6DIR/05.26n58.pdf
| 59. Fomentar el acceso y la inclusión universal a los espacios de memoria, derechos humanos, a la cultura y el arte. | 59.2 Intérprete en lengua de señas | Aniversario, Día Internacional de la Discapacidad, Visitas Guiadas una de ellas el Día de los Patrimonios, | P | Personas con discapacidad auditiva usuarias de Lengua de Señas | Dic/Ene | Informe semestral , fotos, videos | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/6DIR/05.26n59.2.pdf
| 60. Encuentros de memorias feministas y disidentes | Desarrollar 4 encuentros abiertos sobre memorias feministas, incluyendo Memorias de Mujeres y Memorias Disidentes. | Convocar participantes, 2 folletos, diseño digital, traslado de participantes | P | personas, grupos, organizaciones e instituciones de mujeres, disidencias/diversidad y feministas | abril a diciembre | Informes de cada activdad, fotografías, lista de participantes y gráficas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/6DIR/05.26n60.pdf
[6 empty] | abril a diciembre | Informes de cada activdad, fotografías, lista de participantes y gráficas
| 62. Un Diagnóstico sobre la inclusión de memorias de las disidencias sexo-genéricas en el quehacer del Museo | Desarrollar un proceso participativo con diversidad sexo-genérica para visibilizar las memorias disidentes. | Realizar 3 visitas mediadas a la muestra con grupos de discusión posterior. Sistematización y análisis grupos de discusión (250.000) y elaboración informe. | P | personas, grupos y organizaciones de la diversidad sexo/genérica | abril a octubre | Informes de cada activdad, fotografías, lista de participantes y gráficas | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/6DIR/05.26n62.pdf
P7 Mantención Tecnológica | 64. Actualización y Mejoras en Sistemas de Colecciones | 64.1 Optimización de Base de Datos de Tesis | Revisión completa del sistema que almacena las tesis del museo, a nivel de Base de Datos se reorganizará su información para lograr un funcionamiento más rápido, fácil de consultar y mejor estabilidad (CAMBIAR TEXTO ENFOCADO EN DISEÑO) | V | Visitantes Web | Marzo | Paquete de Documentación Técnica Final que incluye: 1) Reporte de Implementación. 2) Manual de Uso 3) Enlace de acceso web a la plataforma y administrador de contenido. 4) Documento de cierre con VB Área Colecciones | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/7TI/05.26n64.1/
Abril-Mayo
Junio
Junio
| 65. Mantener la infraestructura digital y tecnologías actualizadas | 65.1 Renovación y adquisición de licencias esenciales | Pago de Licencias | V | Cliente Interno | Mensual | 12 Reportes | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/7TI/05.26n65.1.pdf
|  | 65.2 Alojamiento web, mantenimiento de servidores y servicios en la nube. | Pagos mensuales correspondientes a cada servicio | V | Visitantes Web | Mensual | 12 reportes | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/7TI/05.26n65.2.pdf
|  | 65.3 Migración de plataformas e interactivos en servidores Cloud a datacenter interno. | Pago de servidos a Pawtech por 6 meses mientras se realiza la migración. Pago por migración, implementación y puesta en marcha de todas las plataformas e interactivos en servidores internos | V | N/A | Marzo | Informacion de Migración Técnica que contiene: 1) Inventario de servicios migrados, 2) Logs de transferencia de datos, 3) Pruebas de conectividad y 4) Acta de puesta en marcha conforme. | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/7TI/05.26n65.3.pdf
|  |  |  | V |  | Mayo
|  |  |  | V |  | Junio
|  |  |  | V |  | Junio
| 66. Pago por uso de plataformas Online | Pago de plataformas de uso Online | Pagos mensuales correspondientes a cada plataforma | V | Cliente Interno | Mensual | 12 Reportes | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/7TI/05.26n66/
| 67. Instaurar la Cultura de la Ciberseguridad en la institución para potenciar la protección de la información, datos y plataformas de la Institución. | Ciberseguridad para Funcionarios | 12 "Ciberconsejos" enviados al mail y 4 insumos gráficos para funcionarios informando la Protección de Entorno Digital | P/V | Cliente Interno | Semestral | Informes semestrales. Dossier Final | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/7TI/05.26n67/
| 68. Mantenimiento y/o actualización de equipos y sistemas | 68.1 Materiales, insumos, mantención, reparación y/o reparación de equipos tecnológicos. | Compra de materiales, equipos móviles y/o insumos necesarios. | N/A | Cliente Interno | Trimestral | Informe de continuidad Operativa que incluye: 1) Informes de gestión de activos, 2) Registro de solicitudes de soporte atendidas, 3) Facturas de adquisición de insumos/repuestos y 4) Actas de entrega o instalación de componentes en equipos institucionales. | EJECUTADO
|  | 68.2 Renovación de equipos informáticos oficinas (Saldo computadores 2025) | Renovación de computadores de funcionarios | N/A | Cliente Interno | Trimestral |  | EJECUTADO
|  | 68.3 Arriendo de Impresora | Arriendo de Impresora central oficinas administrativas | N/A | Cliente Interno | Mensual | 12 Reportes | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/7TI/05.26n68.3.pdf
P8 Administración | 70. Coordinación, control y supervisión; gestión administrativa y financiera. | 70.1 Corresponde a Seguridad, Aseo, Contratos de Mantención, Seguridad, Aseo, Consumos básicos, Seguros, Gastos operacionales, Mantención, repuestos e insumos, adquisición de un desfibrilador, estufas. | 70.1.1 Coordinar y supervisar las tareas de proveedores externos. Mantenciones correctivas de la infraestructura del museo. | N/A | N/A | enero a diciembre | Informe de visita correspondientes a Contratos de Mantención. Informes de mantenciones correctivas y preventivas. | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/8ADM/05.26n70.1.1.pdf
|  |  | 70.1.2 Mantenciones preventivas de la infraestructura del museo. |  |  | enero a diciembre | Informe de visita correspondientes a Contratos de Mantención. Informes de mantenciones correctivas y preventivas. | https://rendicion.mmdh.cl/2026/05/8ADM/05.26n70.1.2/